ВВЕДЕНИЕ

Государственный классификатор не оставляет двусмысленности: монтаж систем контроля доступа, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации отнесён Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2, ОК 029-2014) к разделу F «Строительство», классу 43.2, коду 43.21 «Производство электромонтажных работ». Слово «производство» здесь не метафора и не вольность авторов — это учётная категория, по которой организация регистрируется в налоговом органе и по которой статистика считает вклад отрасли в валовой внутренний продукт. Первая часть настоящего учебника подводила студента к порогу этого производства: к моменту, когда штат подобран, ресурсы обоснованы, смета согласована и договор с заказчиком подписан. Вторая часть начинается за этим порогом — там, где планирование заканчивается и начинается исполнение, за качество и сроки которого фирма отвечает не только перед заказчиком, но и перед законом.

С момента зачисления аванса на расчётный счёт подрядчика правоотношение меняет природу. Документ о намерениях сторон превращается в обязательство, обеспеченное главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации: за качество выполненных работ отвечают статьи 721 и 723, за нарушение согласованных сроков — статья 708, вплоть до неустойки и права заказчика отказаться от договора. План можно переписать без последствий в любой момент до подписания сметы; исполнение переписать нельзя — можно только скорректировать, и эта корректировка стоит денег, времени или того и другого одновременно. Вторая часть учебника посвящена именно управлению такой корректировкой: тому, что происходит с проектом информационной безопасности, когда стройная схема, начерченная в кабинете, встречается с конкретным объектом, конкретным сотрудником и конкретным сроком.

Учебное пособие адресовано студентам трёх направлений подготовки, для которых в первой части были сформулированы цели дисциплины «Управление проектами по защите информации и экономика защиты информации»: 10.03.01 «Информационная безопасность» (уровень бакалавриата, компетенция ОПК-12 — способность готовить исходные данные для проектирования подсистем защиты информации и технико-экономического обоснования проектных решений, согласно приказу Минобрнауки России от 17.11.2020 № 1427); 10.04.01 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (уровень магистратуры, компетенции УК-2 — способность управлять проектом на всех этапах жизненного цикла, и УК-3 — способность организовывать и руководить работой команды, согласно приказу от 26.11.2020 № 1455); 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (уровень специалитета, компетенции УК-2 и УК-9 — способность принимать обоснованные экономические решения, согласно приказу от 26.11.2020 № 1459). Внутри второй части эти компетенции раскрываются не единым блоком, а по разделам: глава 1 формирует у бакалавра индикаторы ОПК-12 и УК-9 через задачу идентификации фирмы и подбора её ресурсов, у магистра — ОПК-1 через работу с нормативным массивом трёх уровней регулирования, у специалиста — ОПК-5 через кадровые и материально-технические расчёты; последующие главы задействуют ОПК-2 в её индикаторах 2.1, 2.2 и 2.4, ОПК-3, ОПК-10, ОПК-16 и УК-1 по мере того, как проект проходит стадии монтажа, аудита и сдачи заказчику. Это распределение не случайно и не равномерно: не каждая глава активирует компетенции всех трёх направлений одновременно, и там, где формулировка цели её не упоминает, соответствующего практического блока для этого направления попросту нет — устройство дисциплины таково по замыслу, а не по недосмотру.

Целью второй части учебника является формирование у обучающихся практических навыков управления проектом информационной безопасности в разрезе трёх групп ресурсов — кадровых, материально-технических и финансово-временных, — необходимых для монтажа, адаптации к условиям объекта и пусконаладки систем контроля доступа, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, а также программно-аппаратных и организационно-административных проектов защиты информации, включая применение специализированного программного инструментария для планирования и учёта проектных работ.

Задачами второй части учебника являются: изучение типологии проектов информационной безопасности и нормативной базы, применимой к их исполнению в зависимости от масштаба проекта; освоение требований профессиональных стандартов 06.033 и 06.032 к составу и квалификации персонала проекта; рассмотрение особенностей монтажа, адаптации к условиям объекта и пусконаладки комплектующих изделий по видам систем безопасности; освоение методики расчёта оплаты труда исполнителей и нормирования времени на сопутствующие хозяйственные операции — согласования, закупки, приёмку работ, обучение персонала заказчика; получение практических навыков планирования и учёта проектных работ в среде «1С: ERP+PM Управление проектной организацией», дополняющей рассмотренную в первой части Microsoft Project и включённой в реестр российского программного обеспечения; формирование навыков аудита проектов ИБ по контрольным точкам и типичным упущениям, характерным для каждого вида систем безопасности.

Три группы ресурсов не разнородны — они связаны последовательностью, в которой менеджер проекта фактически принимает решения. Прежде чем считать деньги, нужно понять, кто будет исполнять проект: этому посвящена глава 1, где рассмотрены типология проектов, применимая к ним нормативная база и то, как фирма — от розыгрыша типа проекта до подбора персонала под конкретный портфель — устанавливает состав своих кадровых и материально-технических ресурсов ещё до выезда инженера на объект. Затем встаёт вопрос комплектующих изделий и особенностей их монтажа применительно к конкретному объекту — контроллеры и считыватели для систем контроля доступа, видеокамеры и регистраторы для систем видеонаблюдения, извещатели и приёмно-контрольные приборы для сигнализации, — и лишь после этого имеет смысл считать оплату труда исполнителей и время, потраченное на сопутствующие операции. Обратный порядок — сначала смета, потом состав команды — является типичной ошибкой начинающего менеджера проекта и коротким путём к перерасходу бюджета, потому что стоимость проекта в этой логике оценивается раньше, чем определено, кто и с какой квалификацией его будет исполнять.

Структурно вторая часть закрывает три последних фазы цикла Plan-Do-Check-Act, предложенного У. Шухартом и закреплённого сегодня в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 как основа процессного подхода к управлению качеством. Первая часть учебника — это фаза Plan: пять блоков планирования, от ставок персонала до цены договора. Глава 1 настоящей части открывает фазу Do с её самого начала — с момента, когда фирма ещё не знает, какой именно проект ей достанется, и должна подтвердить, что обладает ресурсами для любого из двадцати типов проектов трёх портфелей до того, как розыгрыш определит конкретный. Последующие главы про монтаж и пусконаладку продолжают фазу Do; разрывы и дефициты, которым посвящена отдельная глава, составляют фазу Check; оптимизация ресурсов и сжатие расписания — фазу Act. Международный стандарт ISO 21500 описывает тот же контур через группы процессов управления проектом, а Свод знаний PMBOK выделяет для контрольной фазы отдельную категорию «Мониторинг и управление» — читатель встретит в этой части учебника её прямые, узнаваемые следы: реестр проблем, план-факт анализ по методу освоенного объёма, показатели CPI и SPI.

Ресурсная неопределённость, с которой глава 1 работает напрямую, задана самой архитектурой практикума: фирма формирует штат и материально-технические ресурсы, ещё не зная, какой из трёх портфелей — инженерно-технических средств охраны, программно-аппаратных проектов или организационно-административных проектов — выпадет ей на розыгрыше, и какой из принадлежащих этому портфелю типов проекта в итоге достанется. Это не искусственное усложнение задачи, а рабочая модель реального рынка подрядных услуг: коммерческая фирма редко может позволить себе штат, укомплектованный под единственный будущий заказ, — она формирует универсальный кадровый и ресурсный резерв, способный закрыть диапазон вероятных задач, и уточняет его уже после того, как заказ определён. Глава 1 учит именно этому: различать, какие позиции штатного расписания и какие статьи материально-технических ресурсов остаются нужными при любом исходе розыгрыша, а какие оказываются избыточными или, наоборот, недостающими для конкретного выпавшего типа проекта.

Разрывы между планом и фактом не являются исключением из нормального хода проекта — они его неизбежная часть, и распознавать их вовремя есть отдельный профессиональный навык, которому нельзя научиться, просто изучив регламент. Практика систем безопасности знает характерный пример: бригада монтирует резервированный блок питания и аккумуляторные батареи, но не вносит в исполнительную документацию проверку автономной работы от аккумулятора — пункт типового чек-листа приёмки, — и пробел обнаруживает не бригадир, а заказчик уже на сдаче объекта. Тот же принцип действует и раньше, на стадии Старта 0, только применительно не к смонтированному оборудованию, а к самому составу проектной команды: справочник-аудитор, материалы которого легли в основу контрольных точек этой части учебника, фиксирует, что типичное упущение при подборе персонала — не отсутствие нужной должности как таковой, а несоответствие фактической квалификации сотрудника заявленной в штатном расписании, обнаруживаемое не в момент подбора, а уже на этапе исполнения. Практикум моделирует эту ситуацию буквально: в списке кандидатов на каждую вакансию заведомо присутствуют «ловушки» — сотрудники смежного портфеля, чьи должности звучат правдоподобно, но не соответствуют профилю выпавшего проекта, и заведомо посторонний персонал вроде массажиста директора или водителя фирмы, включённый в перечень ровно для того, чтобы студент научился отличать профильного специалиста от случайной строки штатного расписания до того, как цена этой ошибки перейдёт со страницы учебника на реальный объект.

Обнаруженный разрыв не устраняется сам по себе — требуется управленческое решение, и учебник намеренно разводит два инструмента, которые студенты обычно путают. Resource leveling сдвигает задачи во времени под фактическую загрузку сотрудника, не меняя состав персонала, и может удлинить срок проекта. Crashing добавляет второго исполнителя — «дублёра», принимающего на себя часть нагрузки, — ценой дополнительных расходов на оплату труда. Первый инструмент экономит деньги за счёт времени, второй экономит время за счёт денег; выбор между ними определяется не абстрактной правильностью метода, а конкретными ограничениями конкретного проекта — сроком по договору, наличием свободных рук на рынке труда конкретного города, штрафными санкциями за просрочку. Вторая часть учебника учит именно этому выбору, а не заучиванию определений.

Экономическое ядро второй части — глава об аудите информационной безопасности заказчика до и после исполнения проекта. Здесь учебник называет вещи своими именами там, где их принято сглаживать: аудит проводит та же фирма, которая исполняла проект, и это конфликт интересов, а не досадная оговорка, — у исполнителя есть прямой стимул показать в собственном отчёте красивое снижение риска. Балльная оценка риска методом Дельфи — согласование независимых экспертных оценок вероятности и тяжести последствий — существует именно как инструмент, снижающий влияние этого стимула на итоговую цифру, а не устраняющий его полностью; полное устранение конфликта интересов потребовало бы привлечения стороннего аудитора, что для большинства проектов малого и среднего масштаба экономически не оправдано и в тексте учебника прямо признаётся ограничением метода, а не его недостатком.

Итоговая эффективность проекта считается в учебнике двумя разными способами, и расхождение между ними вынесено на поверхность текста, а не спрятано в сноску. Классическая формула ROSI (Sonnenreich, Albanese, Stout, 2006) сопоставляет ожидаемые потери до и после внедрения мер защиты за вычетом стоимости самого проекта и трактует деньги заказчика на информационную безопасность как инвестицию. Методика TDI/BRI, применяемая в основном тексте учебника, называет ту же по структуре величину коэффициентом результативности затрат — Кэз, — потому что деньги, потраченные на закупаемые, а не производимые фирмой компоненты, не создают у заказчика актива с будущим доходом и по определению Международных стандартов финансовой отчётности являются расходом, а не инвестицией. Более ранняя прикладная статья той же кафедры для малого и среднего бизнеса допускала инвестиционную трактовку под именем ROI_IB; выпускная квалификационная работа кафедры, посвящённая индексу Парето как критерию адаптивного бюджетирования информационной безопасности, прямо формулирует в заключении, что расходы на информационную безопасность носят операционный характер, что исключает применение ROSI в его исходном виде. Учебник следует этой более поздней позиции, но приводит классический ROSI не для того, чтобы его опровергнуть, а для того, чтобы читатель видел разницу собственными глазами и умел объяснить, почему один и тот же проект может получить два разных вывода об эффективности в зависимости от выбранной методики расчёта. Для сравнения в тексте приводится и американское правило 37% Гордона — Лёба: не как альтернатива расчётной методике, а как ориентир, показывающий верхнюю разумную границу бюджета защиты относительно ожидаемого ущерба.

Значимость материала этой части учебника не убывает со временем — она растёт вместе с ростом самой цифровизации. По данным Агентства Европейского союза по кибербезопасности, доля фишинговых атак с использованием генеративного искусственного интеллекта превысила 80% всех случаев социальной инженерии за период с июля 2024 по июнь 2025 года, а угрозы, направленные на промышленные системы, выросли до 18,2% от всех зафиксированных категорий инцидентов. Автоматизация полного цикла атаки — от разведки до принятия решения — без участия человека со стороны нападающего названа индустрией одним из главных вызовов текущего периода. Рост числа проектов информационной безопасности — не временный всплеск спроса, а прямое следствие того, что цифровая инфраструктура продолжает расширяться быстрее, чем успевает защищаться; двадцать типов проектов, между которыми распределяет заказы розыгрыш в главе 1, отражают именно эту растущую дифференциацию рынка, а не искусственное разнообразие учебных сценариев.

Здесь уместно сказать и о роли искусственного интеллекта в самом управлении такими проектами, раз вторая часть учебника посвящена не только монтажу, но и контролю с аудитом. Автономные системы всё увереннее берут на себя часть административных функций — планирование, отслеживание ресурсов, часть контроля рисков; профессиональное сообщество называет текущий период временем перехода к гибридной модели «человек плюс искусственный интеллект». Но ответственность по главе 37 Гражданского кодекса, лицензия ФСТЭК России, подпись на акте приёмки — категории, требующие правосубъектности, которой автоматизированная система не обладает и не может обладать по своей природе. Совесть, в том смысле, в каком это слово употребляется применительно к решению, кого и как защищать, остаётся не у машины, а у того, кто эту машину использует; для студента, который в главе 1 впервые садится за виртуальный стол директора фирмы и подбирает себе персонал, эта ответственность начинается не с монтажа оборудования, а с первой отмеченной галочки в штатном расписании.

Материал второй части выстроен так, чтобы читатель мог последовательно пройти путь от общей типологии проектов информационной безопасности и их кадрового обеспечения (глава 1) к особенностям монтажа, адаптации и пусконаладки комплектующих изделий по видам систем безопасности, а затем — к расчёту оплаты труда исполнителей, нормированию времени на хозяйственные операции по устройству проекта и, наконец, к аудиту результата. Такая последовательность отражает реальный порядок работы менеджера проекта информационной безопасности: сначала определяется, кто и по каким нормам будет исполнять проект, затем — что именно предстоит смонтировать и адаптировать под объект, далее — во сколько это обойдётся заказчику по деньгам и по времени, и только в конце — что из заложенного действительно было выполнено.

Источники

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, глава 37 «Подряд», ст. 708, 721, 723.

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартинформ, 2015.

3. ISO 21500:2021. Project, programme and portfolio management — Context and concepts.

4. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). — 7th ed. — Newtown Square: PMI, 2021.

5. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): раздел F «Строительство», код 43.21 «Производство электромонтажных работ».

6. Приказ Минтруда России от 14.09.2022 № 525н «Об утверждении профессионального стандарта 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах».

7. Приказ Минтруда России от 14.09.2022 № 533н «Об утверждении профессионального стандарта 06.032 «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей».

8. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2020 № 1427 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата)».

9. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1455 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (уровень магистратуры)».

10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1459 «Об утверждении ФГОС ВО по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность (уровень специалитета)».

11. Мандрица И.В., Петренко В.И., Мандрица О.В. Управление проектами по защите информации и экономика защиты информации: учебное пособие. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2022.

12. Sonnenreich W., Albanese J., Stout B. Return On Security Investment (ROSI): A Practical Quantitative Model // Journal of Research and Practice in Information Technology. — 2006. — Vol. 38, № 1. — P. 45–56.

13. Gordon L.A., Loeb M.P. The Economics of Information Security Investment // ACM Transactions on Information and System Security. — 2002. — Vol. 5, № 4. — P. 438–457.

14. Индекс Парето как критерий адаптивного бюджетирования информационной безопасности // Правовая информатика. — 2026. — № 1. — С. 16–30. — DOI 10.24412/1994-1404-2026-1-00-02.

15. ENISA Threat Landscape 2025. — European Union Agency for Cybersecurity, 2025.

16. «1С: ERP+PM Управление проектной организацией»: описание решения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm (продукт включён в реестр российского программного обеспечения).

ГЛАВА 1. СТАРТ 0: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИРМЫ, ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проект информационной безопасности редко существует в одиночном исполнении. Заказчик выбирает не абстрактную «защиту», а конкретный набор технических и организационных решений под свой бюджет, штат и степень зрелости бизнес-процессов. Но до того, как заказчик вообще появится на горизонте фирмы-исполнителя, сама фирма должна собрать команду и материально-техническую базу, способную закрыть любой из вероятных заказов — то есть принять решение о ресурсах в условиях, когда конкретный тип будущего проекта ещё не известен. Эта глава открывает вторую часть учебного пособия и рассматривает стадию, предшествующую договору с заказчиком: студент выступает в роли директора фирмы-исполнителя, которая только что зарегистрирована, ещё не имеет портфеля выполненных заказов и должна пройти путь от первого телефонного звонка до утверждённого штатного расписания и сметы ресурсов.

Этот путь распадается на восемь смысловых блоков, рассматриваемых далее последовательно: механика распределения типа проекта (1.1), типология проектов по масштабу (1.2), нормативная база и её слоистая структура (1.3), кадровое обеспечение и панель подбора персонала (1.4), материально-технические ресурсы фирмы по категориям затрат (1.5), норматив допустимой ошибочности при подборе ресурсов (1.6), итоговый тест по компетенциям, которым Старт 0 формально закрывается (1.7), и, забегая вперёд по отношению к последующим главам, — контрольные точки аудита, к оценке которых фирма придёт уже после исполнения проекта (1.8).

1.1. От входящего звонка до распределения типа проекта: механика Старта 0

Фирма на старте практикума не выбирает себе заказ — она получает его через случайный, но не полностью случайный механизм. Прежде чем сработает розыгрыш, офис-менеджер фирмы принимает входящий звонок от клиента и заполняет карточку CRM-анкеты: фамилию, имя и отчество обратившегося, контактный телефон, адрес объекта и дополнительные пожелания к проекту. Эти сведения важны сами по себе — без них не оформить договор, — но результата розыгрыша они не определяют.

Результат определяет отдельный, более узкий опрос — анкета о профиле специализации самой фирмы, а не о пожеланиях клиента. Она задаётся перед каждым из трёх розыгрышей отдельно, поскольку портфели проектов открываются не одновременно, а последовательно: второй портфель становится доступен только после того, как фирма сдала отчётность по первому проекту, третий — после второго. До своего розыгрыша портфель показан студенту «в тумане»: названия типов проектов внутри него скрыты, хотя факт существования портфеля виден. Такая последовательность воспроизводит обычную практику подрядной организации: редкая фирма получает сразу три разнородных заказа параллельно, обычно заказы поступают один за другим, и опыт, приобретённый на первом, влияет на то, как фирма подходит ко второму.

Рисунок 1 – Последовательность шагов Старта 0 от анкеты фирмы до передачи проекта в планирование

Рисунок 1 показывает восемь шагов, отделяющих регистрацию фирмы от начала работы над сметой на Занятии 1: анкета профиля и розыгрыш определяют тип проекта, объект и код ОКВЭД ещё до первого контакта с конкретным клиентом; звонок и CRM-анкета фиксируют, кто обратился; визит инженера, уведомление главного инженера, эскиз, чертёж в AutoCAD и локальная смета переводят абстрактный тип проекта в конкретный комплект исходных данных, с которым фирма выйдет на планирование ресурсов.

Для портфеля инженерно-технических средств охраны вопрос анкеты звучит так: «На каких объектах ваша фирма специализируется?» — с вариантами ответа «периметр и протяжённые ограждения», «объекты с массовым пребыванием людей», «отдельно стоящие охраняемые объекты» и «универсальный профиль». Для программно-аппаратного портфеля вопрос иной: «Какая проблема информационной безопасности у клиентов вашей фирмы встречается чаще всего?» — с вариантами от защиты периметра сети до непрерывности бизнеса. Для организационно-административного портфеля вопрос обращён к типу заказчика: объекты критической информационной инфраструктуры, операторы персональных данных или объекты с требованиями антитеррористической защищённости. Ответ, отличный от универсального профиля, не назначает тип проекта напрямую — он сокращает пул вариантов, из которого затем выбирает случайность. Например, ответ «периметр и протяжённые ограждения» оставляет в пуле только периметральное ограждение и комплексный проект «под ключ», исключая из розыгрыша, скажем, пожарную сигнализацию отдельно стоящего здания. Изменить профиль задним числом, после того как розыгрыш по этому портфелю уже состоялся, нельзя — точно так же, как невозможно в реальной практике заявить рынку одну специализацию, а получив заказ, отказаться от него под предлогом смены профиля.

Рисунок 2 – Механика сужения пула вариантов анкетой профиля и случайным розыгрышем

Рисунок 2 подтверждает, что анкета профиля и розыгрыш выполняют разные функции: анкета сокращает ДОСТУПНЫЙ пул типов проекта, но не определяет исход, а случайность выбирает конкретный тип уже из суженного пула. Тот же принцип действует и на следующем шаге: случайность подбирает не любой объект заказчика, а только тот, чьи признаки совместимости соответствуют выпавшему типу проекта, и лишь затем автоматически присваивает код ОКВЭД, соответствующий этому типу.

Розыгрыш случайно выбирает один тип проекта из сокращённого пула — от шести вариантов при узком профиле до полного набора в шесть, восемь или шесть типов по трём портфелям при универсальном профиле (итого двадцать типов на весь практикум). Одновременно с типом проекта случайность подбирает и конкретный объект заказчика — не любой из общего перечня, а только совместимый с выпавшим типом по заранее заданным признакам. В базе данных практикума таких объектов сорок три: от торгового центра и школы до частного домовладения, гаражного бокса в кооперативе и дачного участка — три последних добавлены к исходному перечню юридических лиц, чтобы отразить и сегмент физических лиц, с которым тоже работают монтажные фирмы. Каждый объект несёт признаки совместимости — периметр, отдельно стоящее здание, массовое пребывание людей, объект критической информационной инфраструктуры, развитая ИТ-инфраструктура, — и подбор идёт только среди объектов, чьи признаки соответствуют требованиям выпавшего типа проекта: периметральному ограждению нужен объект с протяжённым периметром, категорированию объекта критической инфраструктуры — объект с соответствующим признаком, программно-аппаратным проектам — объект с развитой ИТ-инфраструктурой.

Сразу вслед за розыгрышем фирма получает не абстрактный код деятельности, а конкретный — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности присваивается автоматически, исходя из выпавшего типа проекта, а не выбирается студентом произвольно. Работы по монтажу технических средств охраны — контроль доступа, видеонаблюдение, сигнализация, периметр, комплексные проекты — кодируются по 43.21 «Производство электромонтажных работ»; программно-аппаратные проекты — межсетевые экраны, DLP-системы, IAM, SIEM, EDR, VPN, криптографическая защита — по 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»; резервное копирование выделено отдельно, по 63.11 «Деятельность по обработке данных»; разработка политик, категорирование объектов критической инфраструктуры и приведение обработки персональных данных в соответствие закону — по 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»; паспорт безопасности — по 74.90 «Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая»; программы обучения персонала — по 85.42 «Образование дополнительное профессиональное». Такая привязка не техническая условность интерфейса, а прямое следствие того, что разные виды деятельности регулируются разными нормами: код 43.21 подчиняет фирму требованиям к строительно-монтажным работам, код 62.02 — требованиям к консультационной деятельности в сфере компьютерных технологий, и смешивать эти режимы регулирования, как показано в разделе 1.3, — значит подкладывать под проект неподходящую нормативную базу.

Таблица 1

Портфели и типы проектов информационной безопасности, разыгрываемых на Старте 0

| № | Портфель | Типы проектов | Код ОКВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерно-технические средства охраны (6 типов) | СКУД, видеонаблюдение, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, периметральное ограждение, комплексный проект «под ключ» | 43.21 |
| 2 | Программно-аппаратный проект ИБ (8 типов) | NGFW, DLP, IAM/MFA/SSO, SIEM/SOC, EDR, VPN, резервное копирование, криптографическая защита | 62.02 (backup — 63.11) |
| 3 | Организационно-административный проект (6 типов) | Политика и регламенты ИБ, категорирование КИИ, приведение обработки ПДн, паспорт безопасности, аудит/пентест, обучение персонала | 70.22 / 74.90 / 85.42 |

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что распределение двадцати типов проекта по кодам ОКВЭД неравномерно: шесть типов первого портфеля укладываются в единственный код, восемь типов второго распадаются на два кода, шесть типов третьего — на три. Разница отражает не произвол классификатора, а объективное различие в характере работ: монтаж физических средств охраны технологически однороден независимо от конкретной системы, тогда как организационно-административные проекты расходятся по существу настолько, что паспорт безопасности объекта и программа обучения персонала попадают под разные коды даже при формальном сходстве заказчика.

1.2. Типология проектов информационной безопасности по масштабу и ожидаемому эффекту

Портфельное деление, рассмотренное в разделе 1.1, устроено по содержанию контрмер — оно отвечает на вопрос, что именно защищается и каким классом средств. Существует и второе, независимое основание типологии — масштаб проекта, выраженный через трудоёмкость, стоимость и ожидаемый эффект снижения информационных рисков; оно отвечает на вопрос, сколько ресурсов потребует исполнение, а не что именно исполняется. Оба основания применимы к любому из двадцати типов, разыгранных в разделе 1.1: СКУД частного дома и СКУД аэропорта относятся к одному портфелю и одному типу проекта, но резко расходятся по масштабу.

Массив реализуемых на практике проектов информационной безопасности группируется в три категории — крупные, средние и малые; граница между ними не жёсткая и определяется совокупностью параметров, а не единственным показателем стоимости.

Таблица 2

Группировка проектов информационной безопасности по масштабу и ожидаемому эффекту

| Группа проектов | Трудоёмкость, этапов | Стоимость, млн руб. (цены 2022 г.) | Снижение рисков, % | Характерные примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупные | от 20 до 70 | от 0,6 до 8 | от 20 до 90 | СКУД, ОПС, видеонаблюдение, телекоммуникационные системы взаимодействия органов власти |
| Средние | от 25 до 35 | от 0,15 до 1 | от 30 до 90 | Криптографическая защита и ЭП, защита КИИ (187-ФЗ), DLP, АСУ ТП |
| Малые | от 10 до 30 | от 0,05 до 0,35 | от 20 до 90 | Антивирусная защита, межсетевое экранирование, эшелонированная защита, защита ПДн |

Таблица 2 показывает, что деление на крупные, средние и малые проекты не совпадает с делением по ожидаемому эффекту: даже малые по трудоёмкости проекты — например, антивирусная защита или межсетевое экранирование — способны снижать риски на 80–90%, поскольку закрывают массовые и типовые угрозы. Стоимость и трудоёмкость проекта отражают ресурсную нагрузку на исполнителя, а процент снижения риска — ценность проекта для заказчика; эти два параметра стоит анализировать по отдельности, не подменяя один другим при выборе темы курсовой или выпускной квалификационной работы, равно как и при оценке того, какой из выпавших на Старте 0 объектов — гаражный кооператив или аэропорт — потребует от фирмы кратно большего ресурсного резерва.

1.3. Нормативные документы: слоистая структура и её отражение в присвоении кода деятельности

Нормативная база проекта информационной безопасности имеет слоистую структуру: то, что обязательно для проекта защиты критической информационной инфраструктуры, может быть избыточным для проекта видеонаблюдения в малом офисе. Ошибка начинающего разработчика технического задания — попытка учесть все существующие документы сразу, без привязки к типу и масштабу проекта. Правильный порядок обратный: сначала определяется тип проекта, как показано в разделах 1.1–1.2, затем для него отбирается применимое подмножество норм — и уже на этом отборе завязана автоматическая привязка кода ОКВЭД, разобранная в разделе 1.1: код 43.21 подтягивает за собой требования к строительно-монтажным работам, код 62.02 — требования к деятельности в сфере компьютерных технологий, и эти требования не тождественны.

Верхний, первый слой образуют федеральные законы — они действуют для любого проекта независимо от масштаба и задают общие понятия информации, персональных данных, коммерческой тайны и критической инфраструктуры. Второй слой — подзаконные и ведомственные документы ФСТЭК России и ФСБ России: методики оценки угроз, приказы о классах защищённости, регламенты аттестации. Третий слой — национальные стандарты серии ГОСТ Р, включая адаптированные международные стандарты ИСО/МЭК 27000. Нижний, четвёртый слой — локальные документы самой организации: политики информационной безопасности, регламенты доступа, инструкции персоналу, обязательные только внутри конкретного предприятия.

Таблица 3

Группировка нормативных правовых актов по уровням регулирования проектов информационной безопасности

| Уровень регулирования | Документы | Применимость по масштабу проекта |
| --- | --- | --- |
| Законодательный | 149-ФЗ, 152-ФЗ, 98-ФЗ, 187-ФЗ | Крупные, средние, малые — обязательны для всех |
| Ведомственный (ФСТЭК, ФСБ) | Методика оценки угроз (2021), приказы о требованиях к СЗИ | Крупные и средние — обязательны; малые — выборочно |
| Национальные стандарты | ГОСТ Р 50922-2006, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021, 27002-2021 | Крупные — обязательны; средние и малые — рекомендательно |
| Локальный (корпоративный) | Политика ИБ, регламенты доступа, должностные инструкции | Крупные, средние, малые — обязательны для всех |

Из таблицы 3 видно, что обязательными для проекта любого масштаба остаются только федеральные законы и локальные документы самой организации; ведомственные методики и национальные стандарты образуют переменную часть нормативной базы, которая расширяется по мере роста проекта. Отсюда практический вывод: техническое задание на малый проект — скажем, СКУД частного дома, выпавший фирме на Старте 0 при узком профиле, — перегружать ссылками на полный корпус ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 не следует: это удорожает документацию, не повышая защищённость объекта.

Таблица 4

Группировка методических документов ФСТЭК России и национальных стандартов по этапам жизненного цикла проекта

| Этап проекта | Профильный документ | Назначение на данном этапе |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Методика оценки угроз безопасности информации (2021) | Идентификация и классификация угроз объекта |
| Проектирование мер защиты | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 | Выбор и обоснование мер обеспечения ИБ |
| Внедрение и монтаж СЗИ | Приказы ФСТЭК России о требованиях к классам защищённости | Установление требований к сертифицированным средствам защиты |
| Эксплуатация и аудит | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 | Оценка результативности системы менеджмента ИБ |

Таблица 4 демонстрирует, что у каждого этапа проекта есть собственный профильный документ, а не единый «универсальный» стандарт: попытка применять ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 на этапе предпроектного обследования, минуя методику оценки угроз, обычно приводит к формальному, оторванному от объекта перечню мер защиты — и это тот же принцип, что и в разделе 1.1: нормативная база подбирается под уже определённый тип и стадию проекта, а не наоборот.

1.4. Кадровое обеспечение проекта: от профессиональных стандартов к панели подбора персонала

Кадровый ресурс проекта информационной безопасности регулируется не менее детально, чем нормативная база, и именно с него, а не со сметы, начинается практическая работа фирмы на Старте 0. Дисциплина «Управление проектами по защите информации» преподаётся по трём направлениям подготовки: 10.03.01 «Информационная безопасность» (уровень бакалавриата, компетенция ОПК-12), 10.04.01 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (уровень магистратуры, компетенции УК-2, УК-3), 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (уровень специалитета, компетенции УК-2, УК-9); применительно именно к Старту 0 методический блок дисциплины дополнительно задействует ОПК-12 и УК-9 для бакалавриата, ОПК-5 для специалитета и ОПК-1 для магистратуры — индикаторы, отвечающие не за проектирование системы защиты как таковой, а за подготовку исходных кадровых данных, без которых проектирование не начнётся.

С 1 марта 2023 года действуют обновлённые профессиональные стандарты 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» и 06.032 «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей», которые задают квалификационные уровни, перечень трудовых функций и требования к опыту работы для должностей, задействованных в проектах информационной безопасности; отдельно для инженерно-технических средств охраны применим профессиональный стандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» (приказ Минтруда России № 474н), устанавливающий квалификационные уровни 6–8. Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации задаёт для лицензиата минимальную численность инженерно-технического персонала — от пяти до пятнадцати и более специалистов в зависимости от заявленного направления работ, — и именно это требование, а не произвольное усмотрение методиста, определяет минимальный размер штата, который фирма обязана подтвердить ещё до розыгрыша конкретного проекта.

Состав команды заметно различается по группам, установленным в разделе 1.2. Крупные проекты, сопоставимые по бюджету с созданием центра мониторинга информационной безопасности, требуют полного цикла ролей — от архитектора системы защиты до дежурного администратора; крупные организации выделяют на подобные структуры от 10 до 15% ИТ-бюджета. Малые и средние предприятия чаще привлекают внешнего исполнителя или переносят часть функций на аутсорсинг — услуги managed security service provider, — сохраняя в штате одного-двух специалистов, отвечающих за приёмку работ и последующую эксплуатацию.

Таблица 5

Группировка кадровых ролей проекта информационной безопасности по профессиональным стандартам

| Роль в проекте | Профессиональный стандарт | Квалификационный уровень | Ключевая трудовая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта ИБ | ФГОС 10.05.01, УК-2, УК-3 | 7–8 | Планирование, контроль этапов, отчётность перед заказчиком |
| Архитектор / проектировщик СЗИ | 06.033, ОПК-6 | 6–7 | Разработка проектных решений и требований к СЗИ |
| Администратор СЗИ | 06.032 | 5–6 | Обслуживание и администрирование средств защиты |
| Аудитор / эксперт по защищённости | 06.033, ОПК-6.2 | 7 | Оценка соответствия объекта требованиям нормативных документов |
| Специалист по технической защите информации | 06.034 | 5–6 | Реализация мер защиты по техническим каналам утечки |

Данные таблицы 5 показывают, что одна и та же роль в проекте может опираться сразу на два источника требований — профессиональный стандарт для практической деятельности и образовательный стандарт для подготовки кадров; расхождений между ними, как правило, не возникает, поскольку индикаторы достижения компетенций разрабатывались с прямой опорой на действующие трудовые функции.

Именно эта укомплектованность и проверяется на Старте 0 отдельной панелью подбора персонала — не абстрактным списком должностей, а таблицей конкретных сотрудников с полями «подходит», должность, требуемая квалификация, часовая ставка, коэффициент загрузки от 0 до 1 и итоговый месячный оклад, рассчитываемый по формуле (1.1):

ФОТ = Cч × 160 × k	(1.1)

где ФОТ — месячный фонд оплаты труда сотрудника, руб.; Сч — часовая тарифная ставка сотрудника, руб./ч; 160 — учебная норма рабочих часов в месяце при полной занятости, ч; k — коэффициент загрузки сотрудника на проекте, безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

Список кандидатов на подбор содержит не только соответствующих профилю выпавшего портфеля специалистов, но и намеренно подмешанные «ловушки» двух родов: реальные должности из других портфелей, правдоподобные по названию, но не подходящие выпавшему типу проекта, и заведомо посторонний персонал — психолог фирмы, массажист директора, водитель, охранник, — включённый в перечень не по ошибке составителя, а как инструмент проверки внимательности студента. Отдельная, более тонкая ловушка — «самозванец на правильной должности»: в перечне может встретиться кандидат, формально называющийся менеджером проекта, но с описанием опыта, не соответствующим требуемому уровню компетенций, и распознать такую подмену сложнее, чем отсеять водителя, потому что название должности само по себе не выдаёт ошибки.

1.5. Материально-технические ресурсы фирмы: категории капитальных и операционных затрат

Параллельно со штатом фирма на Старте 0 формирует материально-технический резерв, размеченный по тем же принципам, что и кадровый: часть позиций заведомо профильна, часть — избыточна для любого проекта. Резерв делится на два вида затрат, различие между которыми имеет не только бухгалтерское, но и управленческое значение. Капитальные затраты (CAPEX) — это единовременные вложения в активы длительного пользования: оборудование, технику, инструмент, — которые ставятся на баланс фирмы, амортизируются и окупаются в течение нескольких лет серией проектов, а не одним заказом; учебная норма полезного использования для таких активов принята в 36 месяцев. Операционные затраты (OPEX) — это текущие, регулярно повторяющиеся расходы на аренду офиса, его содержание, хостинг и связь, привлечение временного персонала по договорам гражданско-правового характера, разовые грузоперевозки и командировочные расходы.

Таблица 6

Категории ресурсов фирмы по видам затрат

| Категория | Вид затрат | Примеры позиций |
| --- | --- | --- |
| Основные средства | CAPEX | Ноутбук инженера, МФУ, тестовый стенд, грузовой автомобиль |
| Аренда офиса | OPEX | Помещение, руб./м² в месяц |
| Содержание офиса | OPEX | Уборка, коммунальные платежи |
| Хостинг и связь | OPEX | Интернет, IP-телефония, хостинг CRM |
| Трудовые ресурсы (ГПХ) | OPEX | Договоры подряда с временными исполнителями |
| Грузоперевозки | OPEX | Разовые рейсы под конкретную задачу |
| Командировочные расходы | OPEX | Суточные при выезде на объект, ст. 168 ТК РФ |

Таблица 6 указывает на то, что деление CAPEX/OPEX не совпадает с делением на «нужное» и «лишнее»: обе категории содержат как профильные, так и избыточные для конкретного проекта позиции. Строка фонда оплаты труда постоянного штата рассчитывается автоматически на основании данных вкладки кадрового обеспечения и не участвует в проверке ошибочности выбора — она не предмет решения студента, а производная от уже принятого кадрового решения. Избыточные позиции материально-технического резерва подобраны так же прицельно, как кадровые ловушки: автомобиль директора представительского класса, кофемашина, массажный стол, кулер — предметы, встречающиеся в реальных сметах небольших фирм под видом «представительских расходов», но не имеющие отношения к монтажу, адаптации и пусконаладке систем безопасности.

1.6. Норматив допустимой ошибочности подбора персонала и ресурсов

Подбор и штата, и материально-технического резерва подлежит проверке по единому нормативу: доля ошибочно отмеченных позиций не должна превышать 25% от общего числа позиций в перечне. Ошибочность вычисляется по формуле (1.2):

Eперс = NошNобщ × 100%	(1.2)

где Eперс — процент ошибочности подбора персонала или ресурсов; Nош — число позиций, отмеченных студентом неверно (профильный сотрудник или ресурс не отмечен либо непрофильный отмечен ошибочно); Nобщ — общее число позиций в проверяемом перечне.

Если значение Eперс превышает 25%, автоматическая фиксация состава не происходит: студенту предлагается пересмотреть перечень, снять лишние отметки и добавить недостающие. Если значение не превышает 25%, состав фиксируется автоматически, а формулировка вида «при подборе персонала фирмы допущено N ошибочных штатных единиц из M (X,X%)» включается в итоговый отчёт по проекту. Норматив в 25% — не техническое ограничение интерфейса, а методическое решение: он достаточно строг, чтобы отсечь случайное, невнимательное заполнение перечня, и достаточно мягок, чтобы не требовать от студента, впервые видящего незнакомую номенклатуру должностей и позиций снабжения, стопроцентной точности с первой попытки.

Норматив 25% не следует путать с двумя другими пороговыми значениями, действующими в иных разделах практикума: тесты на усвоение компетенций по итогам каждого занятия засчитываются при результате не ниже 75% правильных ответов, а аудит информационной безопасности заказчика, рассматриваемый в отдельной главе этой части учебника, требует не менее 80% правильных ответов по контрольным точкам конкретного вида систем. Совпадение порядка величины — четверть ошибок в одном случае, три четверти и четыре пятых правильных ответов в других — не случайно: все три норматива устанавливают приемлемую, но не нулевую погрешность, признавая, что и в реальной практике управления проектом информационной безопасности стопроцентная точность на каждом шаге недостижима, а профессионализм измеряется способностью удерживать ошибку в разумных пределах, а не полным её отсутствием.

1.7. Итоговый тест по компетенциям Старта 0

Фиксацией штата и ресурсов Старт 0 не заканчивается: этап закрывается отдельной проверкой знаний — тестом на усвоение компетенций, заявленных в цели этапа. Вопросы не выбираются произвольно, а формируются строго по компетенциям, перечисленным для каждого из трёх направлений подготовки в этой цели: для бакалавриата 10.03.01 это ОПК-12 и УК-9, для специалитета 10.05.01 — ОПК-5, для магистратуры 10.04.01 — ОПК-1. На каждую компетенцию банк вопросов содержит четыре формулировки с выбором варианта ответа, и поэтому тест Старта 0 у трёх направлений не совпадает ни по составу, ни по объёму: бакалавр отвечает на восемь вопросов, поскольку у него на этом этапе заявлены две компетенции, специалист и магистр — на четыре вопроса каждый, поскольку у них заявлено по одной. Студент разных направлений в одной учебной группе проходит формально один и тот же этап Старта 0, но содержательно разные тесты — и это не небрежность составителя, а прямое следствие того, что три образовательных стандарта требуют от выпускника разного объёма знаний уже на входе в дисциплину.

Порог зачёта — не ниже 75% правильных ответов, о чём уже шла речь в разделе 1.6 при сравнении с нормативом ошибочности подбора ресурсов. Результат ниже порога не блокирует продолжение работы безвозвратно: студенту предлагается пройти тест заново, и повторная попытка доступна без ограничения по числу заходов. Отдельно от штатной сдачи предусмотрен инструмент принудительного зачёта, которым может воспользоваться преподаватель — например, при демонстрационном прохождении этапа перед аудиторией, когда многократное ожидание корректного ответа от каждого студента группы нецелесообразно; такой зачёт помечается в итоговом отчёте отдельной пометкой и не смешивается с результатом, полученным самостоятельным прохождением теста, — различие остаётся видимым и после того, как практикум сдан.

Результат теста, независимо от того, получен он самостоятельно или через принудительный зачёт, попадает в итоговый печатный отчёт по проекту вместе с результатами всех последующих этапов — это тот же отчётный механизм, который фиксирует ошибочность подбора персонала и ресурсов, разобранную в разделе 1.6. Совмещение двух форм проверки в одном отчёте — количественной (25% допустимой ошибочности при подборе) и содержательной (75% для зачёта теста) — даёт преподавателю более полную картину готовности студента к следующему занятию, чем любая из этих двух проверок по отдельности: можно правильно собрать штат, но не объяснить, почему выбор именно такой, и наоборот.

1.8. Особенности аудита проектов информационной безопасности по видам систем

Типология, нормативная база и кадровое обеспечение, рассмотренные в разделах 1.1–1.4, определяют, что должно быть заложено в проект ещё на стадии подбора ресурсов. Отдельный вопрос — забегая вперёд, к главам об исполнении и сдаче проекта, — что из заложенного реально проверяется при сдаче объекта и какие пункты систематически выпадают из поля зрения менеджера проекта или администрации заказчика уже после ввода системы в эксплуатацию. Ответ на этот вопрос даёт справочник-аудитор систем безопасности, составленный по материалам курсовых проектов и типовых смет на монтаж СКУД, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. Ниже приведены пять чек-листов — по числу основных видов систем безопасности, входящих в состав проектов, разыгрываемых на Старте 0, — с указанием контрольных точек аудита и типичных упущений, которые справочник фиксирует по каждому виду систем отдельно; студент, только формирующий штат и ресурсы фирмы в разделах 1.4–1.6, увидит здесь, к каким именно ошибкам на объекте приведёт нехватка соответствующего специалиста или инструмента уже на стадии исполнения.

Таблица 7

Аудит проекта системы контроля и управления доступом (СКУД): контрольные точки и типичные упущения

| № | Контрольная точка аудита | Типичное упущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки питания и резервирование (АКБ) контроллеров и замков | Резервирование питания закладывается не для всего оборудования, а выборочно |
| 2 | Заземление контроллеров и металлических корпусов | Проверяется формально, без замера сопротивления контура |
| 3 | Маркировка и запас кабеля на вводе | Кабель маркируют на одном конце линии, запас на вводе — менее 5 м |
| 4 | Журнал учёта регистрации карт доступа | Полнота записей не сверяется с фактическим списком сотрудников |
| 5 | Исполнительная документация по факту монтажа | Схемы соответствуют проекту, но не соответствуют фактическому монтажу |

Из таблицы 7 следует, что для СКУД большинство упущений сосредоточено не на этапе монтажа основного оборудования, а на этапе документального и энергетического резервирования — том самом, который сложнее всего проверить визуально при приёмке объекта.

Таблица 8

Аудит проекта системы видеонаблюдения: контрольные точки и типичные упущения

| № | Контрольная точка аудита | Типичное упущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервное питание тракта «камера — регистратор» | ИБП закладывается для регистратора, но не для камер уличного контура |
| 2 | Настройка удалённого доступа (IP, порты, DDNS) | Настраивается на этапе сдачи, но не проверяется при смене провайдера |
| 3 | Лицензии на программное обеспечение видеоаналитики | Лицензия закупается, но не активируется на рабочем сервере |
| 4 | Синхронизация времени (NTP) между камерами и регистратором | Часовой пояс не выставляется, архив «плывёт» по времени |
| 5 | Резервное копирование архива записей | Настраивается локально, без выноса копии на внешний носитель или в облако |

Таблица 8 фиксирует упущения, которые не влияют на работу системы в момент приёмки, но проявляются спустя недели или месяцы эксплуатации — при первом же расследовании инцидента, когда выясняется, что нужный фрагмент архива не сохранился или время на записи не соответствует действительности.

Таблица 9

Аудит проекта пожарной сигнализации: контрольные точки и типичные упущения

| № | Контрольная точка аудита | Типичное упущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка чувствительности извещателей в реальных условиях объекта | Ограничиваются заводским паспортом прибора, без замера на месте |
| 2 | Автономность системы от аккумуляторов (не менее 24 часов) | Проверяется факт наличия АКБ, но не время реальной автономной работы |
| 3 | Передача сигнала на пульт пожарной охраны | Канал связи принимается «по бумагам», без контрольного вызова |
| 4 | Приоритет пожарной тревоги над охранной в общем приборе | Настройка приоритета не проверяется при вводе в эксплуатацию |
| 5 | Согласование проекта с требованиями МЧС (НПБ 104-03, СП 3.13130) | Согласование откладывается «на потом» и выпадает из графика проекта |

Таблица 9 показывает специфику именно противопожарных систем: здесь цена упущения выше, чем для СКУД или видеонаблюдения, поскольку речь идёт не о защите информации в узком смысле, а о жизни и здоровье людей.

Таблица 10

Аудит проекта охранной сигнализации: контрольные точки и типичные упущения

| № | Контрольная точка аудита | Типичное упущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка шлейфов сигнализации на обоих концах линии | Маркируется только на приборе, без метки на извещателе |
| 2 | Журнал событий (запись всех тревог с датой и временем) | Полнота записи не проверяется, сверяется только факт наличия журнала |
| 3 | Автономная работа при отключении сети 220 В | Переключение на АКБ проверяется, но не контролируется глубина разряда |
| 4 | Передача сигнала на пульт централизованного наблюдения | Канал связи проверяется однократно при сдаче, без периодического теста |
| 5 | Права постановки/снятия с охраны (коды, карты, ключи) | Список актуальных пользователей не сверяется с кадровыми изменениями |

Таблица 10 демонстрирует, что для охранной сигнализации типичные упущения смещены в сторону эксплуатационной дисциплины: сами технические средства чаще всего исправны, но права доступа и журналы событий не актуализируются вслед за кадровыми изменениями у заказчика.

Таблица 11

Аудит гибридных проектов информационной безопасности: типичные ошибки интеграции подсистем

| № | Контрольная точка аудита | Типичное упущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервирование питания для всех подсистем комплекса | Резервируется питание головной станции, но не всех периферийных узлов |
| 2 | Совместимость протоколов оборудования разных производителей | Совместимость не проверяется заранее, выявляется на этапе интеграции |
| 3 | Пропускная способность сети Ethernet для IP-систем | Сеть проектируется без запаса, коммутаторы перегружаются при пиковой нагрузке |
| 4 | Лицензии на модули интеграции между подсистемами | Базовое ПО лицензируется, доплата за интеграционные модули не закладывается в бюджет |
| 5 | Обучение персонала заказчика работе с единой платформой | Обучение проводится формально, без отработки сценариев на реальном объекте |

Таблица 11 обобщает раздел «Распространённые ошибки» справочника-аудитора и показывает, что для гибридных проектов дефицит ресурса проявляется не в отдельных подсистемах, а на стыке между ними: каждая подсистема в отдельности может быть принята без замечаний, а совокупный комплекс — не соответствовать техническому заданию именно из-за нескоординированного резервирования, лицензирования и обучения персонала.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Чем анкета о профиле специализации фирмы на Старте 0 отличается от карточки CRM с данными обратившегося клиента и почему их нельзя заполнять одной формой?

2. Как ответ на анкету о профиле фирмы влияет на результат розыгрыша типа проекта — определяет его напрямую или сокращает пул возможных вариантов?

3. Почему три портфеля проектов на Старте 0 открываются последовательно, а не одновременно?

4. По какому принципу каждому из двадцати типов проекта присваивается код ОКВЭД и почему коду 43.21 соответствуют сразу шесть разных типов проекта?

5. По каким двум основаниям различаются проекты информационной безопасности?

6. Чем отличаются друг от друга крупные, средние и малые проекты ИБ по параметрам стоимости и трудоёмкости?

7. Почему процент снижения риска не всегда коррелирует с масштабом проекта по стоимости?

8. Перечислите четыре уровня нормативного регулирования проекта ИБ и укажите, какие из них обязательны для проекта любого масштаба.

9. Какую минимальную численность инженерно-технического персонала устанавливает Постановление Правительства РФ № 79 для лицензиата деятельности по технической защите информации?

10. По какой формуле рассчитывается месячный фонд оплаты труда сотрудника на панели подбора персонала и что означает в этой формуле коэффициент загрузки?

11. Какие два рода «ловушек» встречаются в перечне кандидатов на подбор персонала и чем ловушка «самозванец на правильной должности» опаснее очевидно постороннего кандидата?

12. Чем капитальные затраты (CAPEX) отличаются от операционных (OPEX) применительно к ресурсам фирмы на Старте 0 и какова учебная норма амортизации основных средств?

13. По какой формуле рассчитывается процент ошибочности подбора персонала или ресурсов и какой порог считается допустимым на Старте 0?

14. Чем норматив допустимой ошибочности подбора персонала (25%) отличается от порога зачёта теста на компетенции (75%) и порога зачёта аудита ИБ заказчика (80%)?

15. Почему тест на компетенции Старта 0 состоит из разного числа вопросов у бакалавра, специалиста и магистра и какие компетенции проверяет каждое из трёх направлений?

16. Чем принудительный зачёт теста, доступный преподавателю, отличается от самостоятельной сдачи и почему в итоговом отчёте эти два случая помечаются раздельно?

17. Какие пункты чаще всего упускаются при аудите проекта СКУД и почему они трудно выявляются визуально?

18. В чём заключается специфика типичных ошибок гибридных проектов ИБ по сравнению с ошибками отдельной подсистемы?

Список источников к главе 1

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

4. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

5. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2008.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. — М.: Стандартинформ, 2021.

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021. Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил применения мер обеспечения информационной безопасности. — М.: Стандартинформ, 2021.

8. Методика оценки угроз безопасности информации: утв. ФСТЭК России 05.02.2021.

9. Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

10. Приказ Минтруда России от 14.09.2022 № 525н «Об утверждении профессионального стандарта 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» (действует с 01.03.2023).

11. Приказ Минтруда России от 14.09.2022 № 533н «Об утверждении профессионального стандарта 06.032 «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей» (действует с 01.03.2023).

12. Приказ Минтруда России № 474н «Об утверждении профессионального стандарта 06.034 «Специалист по технической защите информации».

13. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): раздел F, код 43.21; раздел J, код 62.02; код 63.11; раздел M, коды 70.22, 74.90; раздел P, код 85.42.

14. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2020 № 1427 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата)».

15. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1455 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (уровень магистратуры)».

16. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1459 «Об утверждении ФГОС ВО по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность (уровень специалитета)».

17. Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 168 «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой».

18. Налоговый кодекс Российской Федерации, ст. 425 «Тарифы страховых взносов».

19. Мандрица И.В., Петренко В.И., Мандрица О.В. Управление проектами по защите информации и экономика защиты информации: учебное пособие. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2022.

20. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций. — М.: ИНТУИТ, 2019. — 264 с.

21. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. — СПб.: Наука и Техника, 2017. — 384 с.

22. Справочник аудитора систем безопасности: чек-лист полноты состава работ (СКУД, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация, гибридные системы). — 2025. — Версия 1.0.

23. Тесты на усвоение компетенций практикума по десяти этапам (Старт 0, Занятия 1–9): банк вопросов по направлениям 10.03.01, 10.04.01, 10.05.01, по 4 вопроса на компетенцию. — 2026.