## Пояснение
Тесты на усвоенные компетенции — практикум «Управление проектами ИБ» (9 занятий + Старт 0)
Всего вопросов в файле: 108 (по 4 вопроса на каждую компетенцию, указанную в «Цели» соответствующего этапа).
Источник: массив COMPETENCY_TESTS в index.html — тот же самый набор данных, что использует
всплывающее окно теста в самом практикуме (после второго клика по гейт-карточке этапа).
Столбцы:
Этап — «Старт 0» или «Занятие N» (1-9).
Направление подготовки — 10.03.01 (бакалавриат), 10.04.01 (магистратура) или 10.05.01 (специалитет).
Компетенция (код) — код по ФГОС ВО (например, ОПК-12, УК-9) — тот же, что указан в тексте «Цели» этапа.
Правильный вариант — выделен зелёным в столбцах «Вариант 1-4» и продублирован отдельным столбцом (№ и текст).
Важно: для части направлений на части этапов вопросов нет вовсе (пусто) — это НЕ ошибка выгрузки,
а отражение того, что не каждый этап формирует компетенции всех трёх направлений одновременно
(см. формулировки «Цели» соответствующего занятия в самом практикуме).
Секретный код мгновенного зачёта теста на «хорошо»: 0-0-0-2-5 (общий), 0-0-0-4-0 — только для Занятия 8.
Если студент набирает менее 75% верных ответов, в приложении появляется кнопка «Пройти тест заново».

## Тесты компетенций
Этап | Направление подготовки | Компетенция (код) | Название компетенции | № вопроса | Текст вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Правильный вариант (№) | Правильный вариант (текст)
Старт 0 | 10.03.01 | ОПК-12 | исходные данные и технико-экономическое обоснование | 1 | Какой документ устанавливает минимальные требования к числу и квалификации персонала для лицензируемой деятельности по технической защите конфиденциальной информации? | Постановление Правительства РФ №79 | ГОСТ Р 54869-2011 | Трудовой кодекс РФ, ст. 91 | ФЗ №125-ФЗ | 1 | Постановление Правительства РФ №79
Старт 0 | 10.03.01 | ОПК-12 | исходные данные и технико-экономическое обоснование | 2 | Какой допустимый порог ошибочности подбора персонала и ресурсов принят в практикуме на Старте 0? | 0% | 10% | 25% | 50% | 3 | 25%
Старт 0 | 10.03.01 | ОПК-12 | исходные данные и технико-экономическое обоснование | 3 | Что из перечисленного НЕ относится к технико-экономическому обоснованию подбора персонала на Старте 0? | Оценка перерасхода OPEX | Соответствие квалификации типу проекта | Оценка погодных условий на объекте заказчика | Учёт капитальных и операционных ресурсов | 3 | Оценка погодных условий на объекте заказчика
Старт 0 | 10.03.01 | ОПК-12 | исходные данные и технико-экономическое обоснование | 4 | Профстандарт «Специалист по технической защите информации» (06.034) детализирует трудовые функции по уровням квалификации: | 1-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 3 | 6-8
Старт 0 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 1 | Перерасход по бюджету фирмы на Старте 0 возникает в первую очередь из-за: | Слишком большого штата вообще | Найма сотрудников, чья квалификация не нужна выбранному типу проекта | Слишком высокой ставки директора | Отсутствия договора с заказчиком | 2 | Найма сотрудников, чья квалификация не нужна выбранному типу проекта
Старт 0 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 2 | Оклад нанятого, но избыточного для профиля проекта сотрудника входит в ФОТ (формула 1), но при этом: | Полностью окупается задачами этого профиля | Не окупается задачами именно этого профиля | Возвращается фирме заказчиком | Автоматически исключается из расчёта | 2 | Не окупается задачами именно этого профиля
Старт 0 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 3 | Состав ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) на Старте 0 пересобирается: | Один раз на весь практикум | После сдачи всех 9 занятий | Перед каждым новым проектом заново, под конкретный тип | Только по инициативе преподавателя | 3 | Перед каждым новым проектом заново, под конкретный тип
Старт 0 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 4 | Какой норматив действует одинаково и для подбора персонала, и для набора ресурсов фирмы на Старте 0? | Порог ошибочности 25% | Ставка НДС 22% | Тариф страховых взносов 30% | Срок амортизации 36 месяцев | 1 | Порог ошибочности 25%
Старт 0 | 10.04.01 | ОПК-1 | обоснование требований к создаваемой системе | 1 | Требования к кадровому и ресурсному обеспечению фирмы на Старте 0 формируются исходя из: | Личных предпочтений студента | Того, какой из 20 типов проектов выпал по рулетке | Случайного выбора без обоснования | Штатного расписания предыдущего проекта без изменений | 2 | Того, какой из 20 типов проектов выпал по рулетке
Старт 0 | 10.04.01 | ОПК-1 | обоснование требований к создаваемой системе | 2 | Обоснование требований к «системе» (кадровому обеспечению фирмы) на Старте 0 по логике практикума предшествует: | Занятию 1 и остальным этапам практикума | Сдаче итоговой отчётности | Аудиту ИБ заказчика | Расчёту ROSI | 1 | Занятию 1 и остальным этапам практикума
Старт 0 | 10.04.01 | ОПК-1 | обоснование требований к создаваемой системе | 3 | Что именно обосновывается на Старте 0 в терминах «требований к создаваемой системе»? | Требования к серверному оборудованию заказчика | Требования к штату и ресурсам фирмы под конкретный тип проекта | Требования к диаграмме Ганта | Требования к аудиту ИБ заказчика | 2 | Требования к штату и ресурсам фирмы под конкретный тип проекта
Старт 0 | 10.04.01 | ОПК-1 | обоснование требований к создаваемой системе | 4 | Согласно профстандарту 06.034, требуемый уровень квалификации специалиста по технической защите информации: | 1-2 | 3-5 | 6-8 | не регламентирован | 3 | 6-8
Старт 0 | 10.05.01 | ОПК-5 | нормативные правовые акты, регламентирующие защиту информации | 1 | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации в РФ: | Не регулируется | Лицензируется (Постановление Правительства РФ №79) | Регулируется только внутренними документами фирмы | Требует только устного согласия заказчика | 2 | Лицензируется (Постановление Правительства РФ №79)
Старт 0 | 10.05.01 | ОПК-5 | нормативные правовые акты, регламентирующие защиту информации | 2 | Какой документ детализирует трудовые функции специалиста по технической защите информации по уровням квалификации? | ГОСТ Р 54869-2011 | Профстандарт 06.034 | НК РФ, ст. 425 | ФСБУ 6/2020 | 2 | Профстандарт 06.034
Старт 0 | 10.05.01 | ОПК-5 | нормативные правовые акты, регламентирующие защиту информации | 3 | Нормативно установленное минимальное число ИТР для лицензируемой деятельности по ТЗИ, в зависимости от сложности направления: | Фиксировано — всегда 10 человек | От 5 до 15 и более специалистов | Не регламентируется | Устанавливается только заказчиком | 2 | От 5 до 15 и более специалистов
Старт 0 | 10.05.01 | ОПК-5 | нормативные правовые акты, регламентирующие защиту информации | 4 | Значок ⚠️ у сотрудника в таблице подбора персонала на Старте 0 означает: | Ошибку ввода данных | Квалификационное несоответствие с нормативным основанием | Превышение оклада | Технический сбой интерфейса | 2 | Квалификационное несоответствие с нормативным основанием
Занятие 1 | 10.03.01 | ОПК-12 | обоснование состава ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) | 1 | Формула (1) ФОТ = Cч × 160 × k — что означает множитель k? | Коэффициент загрузки сотрудника, доля от полной ставки (0-1) | Учебная норма часов в месяц | Часовая ставка сотрудника | Тариф страховых взносов | 1 | Коэффициент загрузки сотрудника, доля от полной ставки (0-1)
Занятие 1 | 10.03.01 | ОПК-12 | обоснование состава ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) | 2 | К какому типу затрат относятся аренда офиса и хостинг связи? | OPEX — операционные расходы | CAPEX — капитальные вложения | Ни к тому, ни к другому | Одновременно к обоим типам | 1 | OPEX — операционные расходы
Занятие 1 | 10.03.01 | ОПК-12 | обоснование состава ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) | 3 | Учебная норма срока полезного использования (амортизации) капитальных вложений в практикуме: | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 60 месяцев | 3 | 36 месяцев
Занятие 1 | 10.03.01 | ОПК-12 | обоснование состава ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) | 4 | Что из перечисленного — типичный признак ресурса-«ловушки» из ДРУГОГО портфеля на занятии 1? | Аренда офиса | Избыточное или непрофильное основное средство | Хостинг и связь | Договор ГПХ | 2 | Избыточное или непрофильное основное средство
Занятие 1 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 1 | Почему деление ресурсов на CAPEX и OPEX важно для итоговой аналитики затрат? | CAPEX окупается серией проектов, OPEX — каждым отдельным проектом | Деление формально и не влияет на аналитику | OPEX окупается только в конце практикума | CAPEX никогда не учитывается в себестоимости | 1 | CAPEX окупается серией проектов, OPEX — каждым отдельным проектом
Занятие 1 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 2 | Какой порог ошибочности подбора ресурсов фирмы допустим на занятии 1 (как и на Старте 0)? | 0% | 10% | 25% | 50% | 3 | 25%
Занятие 1 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 3 | Что произойдёт с плановой себестоимостью проекта, если в состав ресурсов ошибочно попадёт лишнее основное средство? | Себестоимость не изменится | Себестоимость завысится за счёт лишней амортизации | Себестоимость снизится | Заказчик автоматически компенсирует разницу | 2 | Себестоимость завысится за счёт лишней амортизации
Занятие 1 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 4 | Из каких трёх множителей складывается ФОТ сотрудника на проекте? | Ставка, норма часов, коэффициент загрузки | Ставка, аренда, страховые взносы | Себестоимость, маржа, НДС | CAPEX, OPEX, срок амортизации | 1 | Ставка, норма часов, коэффициент загрузки
Занятие 1 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 1 | На «Этапе 1. Подготовительный этап» персонал, назначаемый на задачи: | Отбирается заново по критериям занятия 1 | Берётся из уже зафиксированного на Старте 0 состава | Определяется случайным образом | Назначается только директором фирмы | 2 | Берётся из уже зафиксированного на Старте 0 состава
Занятие 1 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 2 | Предшественники задач подготовительного этапа нужны прежде всего для: | Расчёта ФОТ | Корректного построения календарного плана на занятии 3 | Расчёта НДС | Выбора уровня цены комплектующих | 2 | Корректного построения календарного плана на занятии 3
Занятие 1 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 3 | Первая задача проекта («Выезд и обследование объекта», id 1001) не может зависеть ни от одной другой задачи практикума, а зависит от: | Входящего звонка заказчика | Задачи «Инициализация проекта» | Аудита ИБ заказчика | Сдачи итоговой отчётности | 1 | Входящего звонка заказчика
Занятие 1 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 4 | Управление проектом «на всех этапах жизненного цикла» на занятии 1 проявляется в том, что: | Ресурсы фирмы обосновываются заново под каждый проект, а персонал переиспользуется из уже пройденного этапа | Все решения принимаются один раз на весь практикум | Жизненный цикл проекта ограничен только диаграммой Ганта | Ресурсы фирмы никогда не меняются между проектами | 1 | Ресурсы фирмы обосновываются заново под каждый проект, а персонал переиспользуется из уже пройденного этапа
Занятие 2 | 10.03.01 | ОПК-2.1 | анализ функционального процесса объекта защиты, выявление угроз | 1 | Коэффициент 1,302 в формуле (2) стоимости труда по задаче учитывает: | Тариф страховых взносов 30% и взносы на травматизм ≈0,2% | НДС и налог на прибыль | Амортизацию основных средств | Маржу фирмы | 1 | Тариф страховых взносов 30% и взносы на травматизм ≈0,2%
Занятие 2 | 10.03.01 | ОПК-2.1 | анализ функционального процесса объекта защиты, выявление угроз | 2 | «Примечание» (выходной документ задачи) на занятии 2 показывает: | Факт того, что задача выполнена | Конкретный документ, который реально появляется на выходе задачи | Только дату завершения задачи | Только исполнителя задачи | 2 | Конкретный документ, который реально появляется на выходе задачи
Занятие 2 | 10.03.01 | ОПК-2.1 | анализ функционального процесса объекта защиты, выявление угроз | 3 | Метод технического контроля (верификации) на занятии 2: | Один универсальный для всех операций | Индивидуален для каждой операции — монтажа, наладки, испытаний, приёмки | Не требуется вообще | Определяется только заказчиком | 2 | Индивидуален для каждой операции — монтажа, наладки, испытаний, приёмки
Занятие 2 | 10.03.01 | ОПК-2.1 | анализ функционального процесса объекта защиты, выявление угроз | 4 | Пример пары методов контроля, которые нельзя путать между собой (по теории занятия 2): | Сопротивление изоляции и сопротивление контура заземления | Цена «Бюджет» и цена «VIP» | ФОТ и НДС | CAPEX и OPEX | 1 | Сопротивление изоляции и сопротивление контура заземления
Занятие 2 | 10.03.01 | УК-2 | определять круг задач в рамках поставленной цели | 1 | Полная структура задач проекта на занятии 2 строится с привязкой к: | Только к длительности задач | Выходным документам и методам технического контроля | Только к исполнителям | Только к предшественникам | 2 | Выходным документам и методам технического контроля
Занятие 2 | 10.03.01 | УК-2 | определять круг задач в рамках поставленной цели | 2 | Комплектующие проекта на занятии 2 подбираются по: | Случайной цене | Одному из трёх уровней цены — Бюджет / Мидл / VIP | Фиксированной цене для всех проектов | Цене, указанной заказчиком | 2 | Одному из трёх уровней цены — Бюджет / Мидл / VIP
Занятие 2 | 10.03.01 | УК-2 | определять круг задач в рамках поставленной цели | 3 | Итоговая сумма по выбранному уровню цены комплектующих связывается со сметой на: | Занятии 3 | Занятии 4 | Занятии 5 | Занятии 9 | 2 | Занятии 4
Занятие 2 | 10.03.01 | УК-2 | определять круг задач в рамках поставленной цели | 4 | Стоимость труда по задаче (формула 2), если исполнителей несколько, считается по: | Ставке только основного исполнителя | Сумме ставок всех исполнителей задачи | Средней ставке по фирме | Минимальной ставке среди исполнителей | 2 | Сумме ставок всех исполнителей задачи
Занятие 3 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 1 | Задачи без общего предшественника на диаграмме Ганта показываются: | Стартующими в одну дату — то есть реально идут параллельно | Всегда последовательно | В случайном порядке | Только после критического пути | 1 | Стартующими в одну дату — то есть реально идут параллельно
Занятие 3 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 2 | Формула (3) ΔTпотери = Tреал − Tкп показывает: | Потери времени из-за занятости одного и того же исполнителя | Потери денег из-за НДС | Потери из-за амортизации CAPEX | Потери из-за ошибок подбора персонала | 1 | Потери времени из-за занятости одного и того же исполнителя
Занятие 3 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 3 | При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» способна сократить реалистичный срок? | Если у перегруженного сотрудника есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0) | Всегда, независимо от состава персонала | Только если проект длится больше месяца | Только на последней задаче критического пути | 1 | Если у перегруженного сотрудника есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0)
Занятие 3 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 4 | Идеальный критический путь отличается от реалистичного срока тем, что: | Идеальный не учитывает ограничение — один исполнитель не может делать две свои задачи одновременно | Идеальный всегда длиннее реалистичного | Они всегда совпадают | Реалистичный не зависит от персонала | 1 | Идеальный не учитывает ограничение — один исполнитель не может делать две свои задачи одновременно
Занятие 3 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 1 | Задачи без общего предшественника на диаграмме Ганта показываются: | Стартующими в одну дату — то есть реально идут параллельно | Всегда последовательно | В случайном порядке | Только после критического пути | 1 | Стартующими в одну дату — то есть реально идут параллельно
Занятие 3 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 2 | Формула (3) ΔTпотери = Tреал − Tкп показывает: | Потери времени из-за занятости одного и того же исполнителя | Потери денег из-за НДС | Потери из-за амортизации CAPEX | Потери из-за ошибок подбора персонала | 1 | Потери времени из-за занятости одного и того же исполнителя
Занятие 3 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 3 | При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» способна сократить реалистичный срок? | Если у перегруженного сотрудника есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0) | Всегда, независимо от состава персонала | Только если проект длится больше месяца | Только на последней задаче критического пути | 1 | Если у перегруженного сотрудника есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0)
Занятие 3 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 4 | Идеальный критический путь отличается от реалистичного срока тем, что: | Идеальный не учитывает ограничение — один исполнитель не может делать две свои задачи одновременно | Идеальный всегда длиннее реалистичного | Они всегда совпадают | Реалистичный не зависит от персонала | 1 | Идеальный не учитывает ограничение — один исполнитель не может делать две свои задачи одновременно
Занятие 4 | 10.03.01 | ОПК-12 | расчёт цены с учётом технико-экономического обоснования | 1 | Формула (4) Ц = (Cсеб + M) × (1 + Cндс) — ставка НДС по НК РФ, ст. 164, с 1 января 2026 года составляет: | 20% | 22% | 18% | 25% | 2 | 22%
Занятие 4 | 10.03.01 | ОПК-12 | расчёт цены с учётом технико-экономического обоснования | 2 | Накладные расходы в смете, согласно методике практикума, должны быть: | Условной процентной ставкой от прямых затрат | Реальной суммой расходов офиса из ресурсов занятия 1 | Фиксированы для всех типов проектов | Равны нулю | 2 | Реальной суммой расходов офиса из ресурсов занятия 1
Занятие 4 | 10.03.01 | ОПК-12 | расчёт цены с учётом технико-экономического обоснования | 3 | Основные средства (CAPEX) входят в себестоимость проекта: | Полной стоимостью покупки | Долей амортизации за срок именно этого проекта | Не входят в себестоимость вообще | Только по остаточной стоимости на конец года | 2 | Долей амортизации за срок именно этого проекта
Занятие 4 | 10.03.01 | ОПК-12 | расчёт цены с учётом технико-экономического обоснования | 4 | От какой величины считаются плановые накопления фирмы? | От цены Договора целиком | От прибыли (маржи), а не от всей цены Договора | От себестоимости | От НДС | 2 | От прибыли (маржи), а не от всей цены Договора
Занятие 4 | 10.04.01 | ОПК-3 | разработка организационно-распорядительных документов по ИБ (Договор) | 1 | Договор подряда как правовая форма отношений заказчика и фирмы-исполнителя регулируется: | Главой 37 ГК РФ | НК РФ, ст. 164 | Трудовым кодексом РФ | ФЗ №125-ФЗ | 1 | Главой 37 ГК РФ
Занятие 4 | 10.04.01 | ОПК-3 | разработка организационно-распорядительных документов по ИБ (Договор) | 2 | Что должно совпасть между строкой «Оплата труда исполнителей» в смете и итогом занятия 2? | Ничего не должно совпадать | Сумма стоимости труда по всем задачам проекта | Только НДС | Только маржа | 2 | Сумма стоимости труда по всем задачам проекта
Занятие 4 | 10.04.01 | ОПК-3 | разработка организационно-распорядительных документов по ИБ (Договор) | 3 | Условия оплаты по Договору на занятии 4 включают: | Только итоговую цену | Размер аванса и порядок окончательного расчёта | Только срок гарантии | Только адрес объекта | 2 | Размер аванса и порядок окончательного расчёта
Занятие 4 | 10.04.01 | ОПК-3 | разработка организационно-распорядительных документов по ИБ (Договор) | 4 | Договор — организационно-распорядительный документ, потому что он: | Фиксирует права, обязанности сторон и порядок расчётов | Является техническим чертежом | Является бухгалтерской проводкой | Является диаграммой Ганта | 1 | Фиксирует права, обязанности сторон и порядок расчётов
Занятие 5 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 1 | Формула (5) Нпр = Нмес × (Tпр / 30) пересчитывает накладные расходы: | Пропорционально сроку проекта, а не полной месячной суммой | Пропорционально числу сотрудников | Пропорционально НДС | Пропорционально CAPEX | 1 | Пропорционально сроку проекта, а не полной месячной суммой
Занятие 5 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 2 | Маржинальность проекта — это: | Разница между ценой Договора и плановой себестоимостью, отнесённая к цене Договора | Сумма всех накладных расходов | Ставка НДС | Срок амортизации | 1 | Разница между ценой Договора и плановой себестоимостью, отнесённая к цене Договора
Занятие 5 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 3 | Превышение реальных накладных расходов над ориентиром для выбранного уровня цены обычно означает: | Ошибку в расчёте НДС | Что на занятии 1 отмечены лишние или изношенные основные средства | Завышенную маржу | Недостаточный срок проекта | 2 | Что на занятии 1 отмечены лишние или изношенные основные средства
Занятие 5 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 4 | Капитальные вложения (CAPEX) входят в бюджет проекта: | Месячной суммой | Долей амортизации, пропорционально сроку проекта Tпр | Не входят в бюджет проекта | Полной стоимостью покупки | 2 | Долей амортизации, пропорционально сроку проекта Tпр
Занятие 5 | 10.03.01 | ОПК-12 | технико-экономическое обоснование | 1 | Плановый бюджет фирмы по проекту на занятии 5 собирается из: | Только комплектующих | Комплектующих, труда по этапам и накладных расходов офиса | Только труда | Только накладных расходов | 2 | Комплектующих, труда по этапам и накладных расходов офиса
Занятие 5 | 10.03.01 | ОПК-12 | технико-экономическое обоснование | 2 | Регулярные (месячные) статьи накладных расходов нельзя засчитывать проекту: | Пропорционально сроку | Полной месячной суммой, если проект короче месяца | Вообще никогда | Только для CAPEX | 2 | Полной месячной суммой, если проект короче месяца
Занятие 5 | 10.03.01 | ОПК-12 | технико-экономическое обоснование | 3 | Учебная база дней в месяце, используемая в формуле (5), равна: | 28 | 30 | 31 | 360 | 2 | 30
Занятие 5 | 10.03.01 | ОПК-12 | технико-экономическое обоснование | 4 | Сопоставление плановой себестоимости с ценой Договора на занятии 5 даёт: | Ставку НДС | Маржинальность проекта | Срок амортизации | Коэффициент загрузки | 2 | Маржинальность проекта
Занятие 5 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 1 | Бюджетирование проекта на занятии 5 рассматривается как: | Часть единого цикла управления проектом | Отдельная от жизненного цикла процедура | Разовое действие, не связанное с другими занятиями | Функция только бухгалтерии заказчика | 1 | Часть единого цикла управления проектом
Занятие 5 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 2 | Плановая себестоимость на занятии 5 сверяется с данными, полученными на: | Занятиях 2 и 4 (труд, накладные расходы, цена Договора) | Только занятии 8 | Только Старте 0 | Только занятии 9 | 1 | Занятиях 2 и 4 (труд, накладные расходы, цена Договора)
Занятие 5 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 3 | Пропорционирование накладных расходов по фактическому сроку проекта — это проявление какого принципа управления проектом? | Учёта реального жизненного цикла и длительности проекта | Случайного распределения затрат | Фиксированной сметы независимо от срока | Отказа от учёта накладных расходов | 1 | Учёта реального жизненного цикла и длительности проекта
Занятие 5 | 10.04.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 4 | Что происходит, если срок проекта на занятии 5 короче месяца, а накладные расходы засчитаны полной месячной суммой? | Ничего, это корректно | Проект необоснованно «принимает на себя» расходы целого месяца офиса | Себестоимость занижается | Маржа автоматически растёт | 2 | Проект необоснованно «принимает на себя» расходы целого месяца офиса
Занятие 5 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 1 | Бюджетирование проекта на занятии 5 рассматривается как: | Часть единого цикла управления проектом | Отдельная от жизненного цикла процедура | Разовое действие, не связанное с другими занятиями | Функция только бухгалтерии заказчика | 1 | Часть единого цикла управления проектом
Занятие 5 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 2 | Плановая себестоимость на занятии 5 сверяется с данными, полученными на: | Занятиях 2 и 4 (труд, накладные расходы, цена Договора) | Только занятии 8 | Только Старте 0 | Только занятии 9 | 1 | Занятиях 2 и 4 (труд, накладные расходы, цена Договора)
Занятие 5 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 3 | Пропорционирование накладных расходов по фактическому сроку проекта — это проявление какого принципа управления проектом? | Учёта реального жизненного цикла и длительности проекта | Случайного распределения затрат | Фиксированной сметы независимо от срока | Отказа от учёта накладных расходов | 1 | Учёта реального жизненного цикла и длительности проекта
Занятие 5 | 10.05.01 | УК-2 | управление проектом на всех этапах жизненного цикла | 4 | Что происходит, если срок проекта на занятии 5 короче месяца, а накладные расходы засчитаны полной месячной суммой? | Ничего, это корректно | Проект необоснованно «принимает на себя» расходы целого месяца офиса | Себестоимость занижается | Маржа автоматически растёт | 2 | Проект необоснованно «принимает на себя» расходы целого месяца офиса
Занятие 6 | 10.03.01 | ОПК-10 | организовывать и поддерживать меры по ИБ, управлять процессом реализации | 1 | Согласно ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не превышает: | 36 часов в неделю | 40 часов в неделю | 48 часов в неделю | Не регламентируется | 2 | 40 часов в неделю
Занятие 6 | 10.03.01 | ОПК-10 | организовывать и поддерживать меры по ИБ, управлять процессом реализации | 2 | В таблице загрузки красным помечается нагрузка выше: | 6 ч/день | 8 ч/день | 10 ч/день | 12 ч/день | 2 | 8 ч/день
Занятие 6 | 10.03.01 | ОПК-10 | организовывать и поддерживать меры по ИБ, управлять процессом реализации | 3 | Формула (6) L = H / T — что означает T? | Весь календарный срок проекта | Период фактической занятости сотрудника (от старта первой до финиша последней его задачи) | Число задач сотрудника | Тариф страховых взносов | 2 | Период фактической занятости сотрудника (от старта первой до финиша последней его задачи)
Занятие 6 | 10.03.01 | ОПК-10 | организовывать и поддерживать меры по ИБ, управлять процессом реализации | 4 | Перегрузка, вызванная ошибкой подбора исполнителя (задача не по его квалификации), устраняется: | Назначением дублёра | Исправлением исполнителя на задаче — на занятии 3 | Увеличением срока проекта | Повышением ставки сотрудника | 2 | Исправлением исполнителя на задаче — на занятии 3
Занятие 6 | 10.04.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 1 | Дублёр перегруженному сотруднику назначается, если перегрузка вызвана: | Ошибкой подбора исполнителя | Объёмом работ его же специальности | Отсутствием Договора | Недостатком CAPEX | 2 | Объёмом работ его же специальности
Занятие 6 | 10.04.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 2 | Может ли перегруженный сотрудник получить дублёра, если на его должности в штате нет второго специалиста? | Да, всегда | Нет — дублировать физически некем | Только если это директор | Только по решению заказчика | 2 | Нет — дублировать физически некем
Занятие 6 | 10.04.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 3 | Resource leveling как управленческий ответ на дефицит ресурса: | Добавляет исполнителя ценой роста расходов | Сдвигает задачи по времени под реальную мощность исполнителя, часто увеличивая срок | Всегда сокращает срок без затрат | Отменяет часть задач | 2 | Сдвигает задачи по времени под реальную мощность исполнителя, часто увеличивая срок
Занятие 6 | 10.04.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 4 | Crashing как управленческий ответ на дефицит ресурса достигается ценой: | Увеличения срока проекта | Роста расходов на оплату труда (дополнительный исполнитель) | Снижения качества | Отказа от Договора | 2 | Роста расходов на оплату труда (дополнительный исполнитель)
Занятие 6 | 10.05.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 1 | Дублёр перегруженному сотруднику назначается, если перегрузка вызвана: | Ошибкой подбора исполнителя | Объёмом работ его же специальности | Отсутствием Договора | Недостатком CAPEX | 2 | Объёмом работ его же специальности
Занятие 6 | 10.05.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 2 | Может ли перегруженный сотрудник получить дублёра, если на его должности в штате нет второго специалиста? | Да, всегда | Нет — дублировать физически некем | Только если это директор | Только по решению заказчика | 2 | Нет — дублировать физически некем
Занятие 6 | 10.05.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 3 | Resource leveling как управленческий ответ на дефицит ресурса: | Добавляет исполнителя ценой роста расходов | Сдвигает задачи по времени под реальную мощность исполнителя, часто увеличивая срок | Всегда сокращает срок без затрат | Отменяет часть задач | 2 | Сдвигает задачи по времени под реальную мощность исполнителя, часто увеличивая срок
Занятие 6 | 10.05.01 | УК-3 | организовывать и руководить работой команды | 4 | Crashing как управленческий ответ на дефицит ресурса достигается ценой: | Увеличения срока проекта | Роста расходов на оплату труда (дополнительный исполнитель) | Снижения качества | Отказа от Договора | 2 | Роста расходов на оплату труда (дополнительный исполнитель)
Занятие 7 | 10.03.01 | ОПК-2.2 | оптимизация структуры и функциональных процессов объекта защиты | 1 | Формула (7) ΔT = Sнаивн. − Tкп — что такое Sнаивн.? | Длина критического пути | «Наивная» сумма длительностей всех задач подряд без учёта параллельности | Срок проекта по Договору | Срок амортизации CAPEX | 2 | «Наивная» сумма длительностей всех задач подряд без учёта параллельности
Занятие 7 | 10.03.01 | ОПК-2.2 | оптимизация структуры и функциональных процессов объекта защиты | 2 | Задачи вне критического пути имеют: | Нулевой резерв времени | Резерв (float), не влияющий на итоговый срок | Всегда нулевую длительность | Приоритет над задачами критического пути | 2 | Резерв (float), не влияющий на итоговый срок
Занятие 7 | 10.03.01 | ОПК-2.2 | оптимизация структуры и функциональных процессов объекта защиты | 3 | Fast-tracking как способ сжатия расписания — это: | Добавление ресурсов на задачи критического пути | Одновременный запуск задач, не связанных отношением предшествования | Увеличение ставок сотрудников | Отмена части задач | 2 | Одновременный запуск задач, не связанных отношением предшествования
Занятие 7 | 10.03.01 | ОПК-2.2 | оптимизация структуры и функциональных процессов объекта защиты | 4 | Кнопка «Распараллелить задачи» на занятии 7 реализует: | Fast-tracking | Crashing — передачу части часов перегруженного сотрудника свободному коллеге | Resource leveling | Изменение цены Договора | 2 | Crashing — передачу части часов перегруженного сотрудника свободному коллеге
Занятие 7 | 10.03.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 1 | Любая задержка задачи на критическом пути: | Не влияет на срок сдачи | Напрямую сдвигает срок сдачи объекта | Влияет только на бюджет | Влияет только на качество | 2 | Напрямую сдвигает срок сдачи объекта
Занятие 7 | 10.03.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 2 | При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» вообще может сработать? | Всегда | Если есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0) | Только на первой задаче проекта | Только если проект просрочен | 2 | Если есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0)
Занятие 7 | 10.03.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 3 | Выигрыш от оптимизации расписания (формула 7) сопоставляет: | «Наивную» сумму длительностей и фактическую длину критического пути | Цену Договора и себестоимость | ФОТ и НДС | CAPEX и OPEX | 1 | «Наивную» сумму длительностей и фактическую длину критического пути
Занятие 7 | 10.03.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 4 | Выработка стратегии сжатия расписания на занятии 7 требует прежде всего: | Случайного выбора задач для ускорения | Определения критического пути и различения fast-tracking/crashing | Увеличения штата вдвое | Отказа от диаграммы Ганта | 2 | Определения критического пути и различения fast-tracking/crashing
Занятие 7 | 10.05.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 1 | Любая задержка задачи на критическом пути: | Не влияет на срок сдачи | Напрямую сдвигает срок сдачи объекта | Влияет только на бюджет | Влияет только на качество | 2 | Напрямую сдвигает срок сдачи объекта
Занятие 7 | 10.05.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 2 | При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» вообще может сработать? | Всегда | Если есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0) | Только на первой задаче проекта | Только если проект просрочен | 2 | Если есть свободный коллега той же специальности, отмеченный в штатном расписании (Старт 0)
Занятие 7 | 10.05.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 3 | Выигрыш от оптимизации расписания (формула 7) сопоставляет: | «Наивную» сумму длительностей и фактическую длину критического пути | Цену Договора и себестоимость | ФОТ и НДС | CAPEX и OPEX | 1 | «Наивную» сумму длительностей и фактическую длину критического пути
Занятие 7 | 10.05.01 | УК-1 | критический анализ проблемных ситуаций, выработка стратегии действий | 4 | Выработка стратегии сжатия расписания на занятии 7 требует прежде всего: | Случайного выбора задач для ускорения | Определения критического пути и различения fast-tracking/crashing | Увеличения штата вдвое | Отказа от диаграммы Ганта | 2 | Определения критического пути и различения fast-tracking/crashing
Занятие 8 | 10.03.01 | ОПК-2.4 | аудит защищённости объекта информатизации | 1 | Балл риска угрозы (формула 8) R = P × I рассчитывается по шкале: | 1-10 | 1-25 | 0-100 | 1-5 | 2 | 1-25
Занятие 8 | 10.03.01 | ОПК-2.4 | аудит защищённости объекта информатизации | 2 | Разделение угроз на актуальные и неактуальные для конкретного проекта опирается на: | Интуицию эксперта | Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 и приказа ФСТЭК России №17 | Случайный выбор | Только мнение заказчика | 2 | Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 и приказа ФСТЭК России №17
Занятие 8 | 10.03.01 | ОПК-2.4 | аудит защищённости объекта информатизации | 3 | Что именно доказывает снижение суммарного балла риска между аудитом ДО и ПОСЛЕ? | Что фирма заработала больше денег | Что реализованные меры защиты снизили реальный риск заказчика | Что Договор подписан верно | Что штат подобран без ошибок | 2 | Что реализованные меры защиты снизили реальный риск заказчика
Занятие 8 | 10.03.01 | ОПК-2.4 | аудит защищённости объекта информатизации | 4 | Учебное упрощение метода Дельфи в практикуме, в отличие от классического варианта: | Использует 7+ анонимных экспертов и несколько туров | Использует 2-3 очных эксперта с «раундом 2» при расхождении в 2 балла и более | Не использует экспертов вообще | Использует только одного эксперта | 2 | Использует 2-3 очных эксперта с «раундом 2» при расхождении в 2 балла и более
Занятие 8 | 10.04.01 | ОПК-5 | научные исследования, включая экспериментальные, обработка результатов | 1 | Метод Дельфи в занятии 8 — это: | Юридическая процедура | Небольшое экспериментальное исследование силами нескольких экспертов | Бухгалтерская проводка | Техническая диаграмма | 2 | Небольшое экспериментальное исследование силами нескольких экспертов
Занятие 8 | 10.04.01 | ОПК-5 | научные исследования, включая экспериментальные, обработка результатов | 2 | Индексы P (Probability) и I (Impact) в формуле (8) нельзя путать, потому что: | Они всегда равны | Угроза может быть вероятной, но малозначимой, и наоборот — значимой, но маловероятной | I всегда больше P | Они измеряются в разных валютах | 2 | Угроза может быть вероятной, но малозначимой, и наоборот — значимой, но маловероятной
Занятие 8 | 10.04.01 | ОПК-5 | научные исследования, включая экспериментальные, обработка результатов | 3 | Что запускает «раунд 2» при оценке одной и той же угрозы разными экспертами? | Расхождение оценок в 2 балла и более по шкале 1-5 | Любое, даже минимальное расхождение | Согласие всех экспертов | Истечение времени | 1 | Расхождение оценок в 2 балла и более по шкале 1-5
Занятие 8 | 10.04.01 | ОПК-5 | научные исследования, включая экспериментальные, обработка результатов | 4 | Обработка результатов экспертной оценки риска (метод Дельфи) в занятии 8 завершается: | Согласованным значением после обсуждения расхождений | Автоматическим усреднением без обсуждения | Выбором мнения только одного эксперта | Отменой оценки при любом расхождении | 1 | Согласованным значением после обсуждения расхождений
Занятие 9 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 1 | Формула (9) ROSI = ((Rдо − Rпосле) − C) / C × 100% — что такое C? | Суммарный балл риска до проекта | Затраты фирмы на проект (плановая себестоимость, занятие 5) | Цена Договора | Ставка НДС | 2 | Затраты фирмы на проект (плановая себестоимость, занятие 5)
Занятие 9 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 2 | Отрицательное значение ROSI означает: | Проект обошёлся дороже, чем стоило предотвращённое снижение риска | Проект абсолютно неэффективен и должен быть остановлен немедленно | Ошибку в расчёте НДС | Что риск не оценивался вообще | 1 | Проект обошёлся дороже, чем стоило предотвращённое снижение риска
Занятие 9 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 3 | Сумма ошибок подбора персонала и ресурсов за практикум делится на статьи OPEX и CAPEX, потому что: | Это требование заказчика | У этих статей разная экономическая природа и разный способ окупаемости | Так удобнее визуально | Это не имеет значения | 2 | У этих статей разная экономическая природа и разный способ окупаемости
Занятие 9 | 10.03.01 | УК-9 | обоснованные экономические решения | 4 | Какие два показателя из занятия 8 нужны для расчёта числителя формулы ROSI? | Цена Договора и себестоимость | Суммарный балл риска ДО и ПОСЛЕ реализации проекта | ФОТ и НДС | CAPEX и OPEX | 2 | Суммарный балл риска ДО и ПОСЛЕ реализации проекта
Занятие 9 | 10.05.01 | ОПК-16 | мониторинг работоспособности и анализ эффективности средств защиты информации | 1 | Методика ROSI (Sonnenreich, Albanese, Stout, 2006), в отличие от обычного ROI, сопоставляет: | Прибыль и выручку | Предотвращённый ущерб и затраты на защитные меры | Себестоимость и НДС | CAPEX и амортизацию | 2 | Предотвращённый ущерб и затраты на защитные меры
Занятие 9 | 10.05.01 | ОПК-16 | мониторинг работоспособности и анализ эффективности средств защиты информации | 2 | Мониторинг и измеримая оценка результативности системы менеджмента ИБ описаны в: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021 | ТК РФ, ст. 91 | ФЗ №125-ФЗ | ГК РФ, глава 37 | 1 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021
Занятие 9 | 10.05.01 | ОПК-16 | мониторинг работоспособности и анализ эффективности средств защиты информации | 3 | Положительное значение ROSI означает: | Снижение риска превышает затраты на его достижение | Проект убыточен | Риск не изменился | Затраты не учитывались | 1 | Снижение риска превышает затраты на его достижение
Занятие 9 | 10.05.01 | ОПК-16 | мониторинг работоспособности и анализ эффективности средств защиты информации | 4 | Анализ эффективности средств защиты информации на занятии 9 строится на сведении показателей из: | Только Старта 0 | Занятий 4-5 (себестоимость, маржа) и занятия 8 (снижение риска) | Только занятия 2 | Только занятия 1 | 2 | Занятий 4-5 (себестоимость, маржа) и занятия 8 (снижение риска)