Всплывающие подсказки практикума (наведение курсора)

Стр. 2/15 «Концепция — планирование» и Стр. 3/15 «Концепция — контроль и аудит». Текст подсказок и подписи блоков перенесены дословно из объекта DG_TIPS и разметки SVG в index.html (строки 788–1089, 1471–1495) — без добавления нового текста.

Стр. 2/15 · Концепция — планирование

Навигационные подсказки (стрелки листания страницы): «Назад», «Далее»

Подсказки схемы бизнес-процесса (наведение на блок)

1. Блок «ФИРМА-ПОДРЯДЧИК — ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА ИБ / (с лицензией на номер ОКВЭД) / персонал + офис / Собственные CAPEX и OPEX»  [key: ispolnitel]

Ресурсная база фирмы-исполнителя — существует независимо от того, есть ли сейчас проекты ИБ. Два разных типа затрат: CAPEX (капитальные вложения — оборудование, автомобиль, лицензии; окупаются годами, амортизируются серией из многих проектов) и OPEX (аренда офиса, связь, оклады штата — ежемесячные расходы, которые нужно покрывать здесь и сейчас, вне зависимости от загрузки проектами).

2. Блок «ЗВОНОК КЛИЕНТА»  [key: zvonok]

Момент перехода фирмы из состояния покоя к работе над конкретным проектом. Ресурсы (персонал, офис) уже существуют — с этой точки они начинают работать на заказчика.

3. Блок «ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА ИБ / инициатор обращения»  [key: zakazchik]

Инициатор обращения — именно его звонок запускает бизнес-процесс. До этого момента у фирмы уже есть персонал и офис (CAPEX/OPEX), но нет ещё ни одного проекта ИБ.

4. Блок «АУДИТ ИБ / ДО»  [key: auditdo]

Контрольная точка «на входе»: фиксация исходного состояния объекта заказчика — остаточные баллы риска ДО внедрения проекта ИБ. Без этой точки отсчёта нельзя будет посчитать эффективность на выходе (Аудит ПОСЛЕ).

5. Блок «01 / Ставки персонала фирмы исполнителя»  [key: block01]

Почасовые ставки персонала фирмы-исполнителя — основа расчёта трудозатрат в Смете. Ставка — это стоимость часа сотрудника, а не его оклад целиком: один специалист может быть занят разными проектами.

6. Блок «Чертежи по ТЗ проекта ИБ / Смета по регламенту работ проекта ИБ»  [key: chertezhi]

Технические артефакты подготовительного этапа: чертёж по ТЗ фиксирует, ЧТО строим; смета по регламенту работ — по каким нормативам и расценкам считаем трудоёмкость. Чертёжник участвует здесь наравне со сметчиком-бухгалтером фирмы — каждый со своей компетенцией, но оба ещё на подготовительном этапе, до подписания Договора. Их труд в этот момент оплачивает сама фирма из своего кармана — это OPEX, текущие расходы, которые несёт фирма независимо от того, состоится ли сделка. Лишь позже, когда чертёж и смета лягут в основу цены проекта и заказчик оплатит Смету, эти уже понесённые трудозатраты войдут в себестоимость проекта и вернутся фирме — заказчик, по сути, компенсирует то, что фирма потратила заранее, авансом собственных средств.

7. Блок «02 / Комплектующие проекта»  [key: block02]

Материалы и оборудование конкретного проекта — камеры, контроллеры, кабель и так далее, в зависимости от того, какой из 20 типов проектов ИБ выпал по рулетке.

8. Блок «03 / Календарь монтажа проекта»  [key: block03]

График монтажных работ — привязка задач ко времени, основа диаграммы Ганта (Занятие 4).

9. Блок «ТЕХНОПРОЦЕСС · ОДИН ИЗ 20 ТИПОВ ПРОЕКТОВ / вплетается в бизнес-процесс фирмы-исполнителя»  [key: tehno]

Технологический процесс внедрения конкретного типа проекта вплетён в бизнес-процесс фирмы — не параллельная, а встроенная цепочка: комплектующие и календарь существуют только потому, что заказчику нужна именно эта система.

10. Блок «04 / Смета проекта ИБ»  [key: block04]

Расчётная, техническая сторона стоимости: трудозатраты (часы × ставка), материалы, доля накладных расходов фирмы (часть месячного OPEX, распределённая на этот проект), плановая рентабельность и НДС. Итог — сколько проект должен стоить по калькуляции, вне зависимости от того, как договорятся с заказчиком.

11. Блок «05 / Бюджет проекта ИБ»  [key: block05]

Исполнительский, time-фазированный план: как строки Сметы распределяются во времени — и, что важнее, реальное движение денег: аванс и транши по Договору на приходе, фактические платежи поставщикам и сотрудникам на расходе. Расхождение между Бюджетом и фактической потребностью — это дефицит (Занятие 7).

12. Блок «Договор на проект ИБ / цена, аванс, этапы приёмки»  [key: dogovor]

Согласованные коммерческие и юридические условия: итоговая цена (на основе Сметы, но не обязана быть ей тождественна), процент и график авансовых платежей, привязка траншей к этапам приёмки, сроки, гарантии, штрафы за просрочку. Смета обычно идёт приложением к Договору как техническое обоснование цены.

13. Блок «Старт исполнения проекта ИБ по Договору с заказчиком»  [key: start_lbl]

Инициализация проекта ИБ — начало строительно-монтажных, программно-конструкторских и организационно-распорядительных работ — привязана не к подписанию Договора как документа, а к фактическому зачислению денежных средств по нему на счёт фирмы-исполнителя: пока обязательство заказчика по оплате не исполнено, встречное исполнение подрядчика законно может не начинаться (принцип встречного исполнения обязательств, ст. 328 ГК РФ). Именно с момента поступления средств фирма-исполнитель принимает на себя полную юридическую ответственность по главе 37 ГК РФ «Подряд» — за качество работ (ст. 721, 723 ГК РФ), за соблюдение согласованных сроков (ст. 708 ГК РФ, с последствиями просрочки вплоть до неустойки) и за полноту предусмотренного Договором объёма работ. До этого момента Договор существует как согласованное намерение сторон; после — как исполняемое обязательство с реальной ответственностью подрядчика.

14. Блок «Оплата стоимости проекта ИБ (Себестоимость проекта ИБ + % накладные расходы фирмы)»  [key: oplata_lbl]

Накладные расходы (та самая «% накладные расходы фирмы») — это не третье, отдельное от OPEX и CAPEX слагаемое, а именно механизм, которым OPEX и CAPEX попадают в цену конкретного проекта. Смотрите: аренда офиса, связь, оклады административного персонала (OPEX) не выставляются заказчику отдельной строкой — они распределяются на проект через накладной процент (например, «15% от прямых затрат»). Точно так же CAPEX не оплачивается заказчиком целиком (это было бы странно — один клиент оплачивает грузовой автомобиль, которым фирма будет пользоваться ещё пять лет и десятки других проектов) — в цену попадает только амортизационная доля CAPEX за период проекта, и эта доля тоже обычно включается в тот же накладной процент.

Стр. 3/15 · Концепция — контроль и аудит

Навигационные подсказки (стрелки листания страницы): «Назад», «Далее»

Подсказки схемы бизнес-процесса (наведение на блок)

1. Блок «05 / Бюджет проекта ИБ»  [key: block05]

(повтор блока 05 со стр. 2/15 — тот же текст подсказки)

Исполнительский, time-фазированный план: как строки Сметы распределяются во времени — и, что важнее, реальное движение денег: аванс и транши по Договору на приходе, фактические платежи поставщикам и сотрудникам на расходе. Расхождение между Бюджетом и фактической потребностью — это дефицит (Занятие 7).

2. Блок «06 / Инициирование техпроцесса»  [key: block06]

Формальный старт исполнения — не то же самое, что подписание Договора (см. предыдущую страницу): здесь бригада получает наряд-задание, объект передаётся под расписку, а поставленное оборудование проходит проверку по накладной. ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции» требует на этом шаге сплошного или выборочного контроля партии комплектующих — контроллеров, извещателей, блоков питания — ещё до начала монтажа: брак, найденный уже после установки, обходится кратно дороже, чем найденный на складе.

3. Блок «07 / Разрывы, дефициты задач проекта»  [key: block07]

Классическая проблема группы процессов «Мониторинг и управление» по PMBOK и ISO 21500 — задача, которая формально числится в графике, но фактически выпала из зоны чьей-либо ответственности. Пример из практики систем безопасности: бригада смонтировала резервированный блок питания и аккумуляторные батареи (АКБ), но не внесла в исполнительную документацию проверку автономной работы от АКБ — пункт IV.12 типового чек-листа приёмки — и пробел обнаруживает уже не бригадир, а заказчик на сдаче объекта. Соседняя категория разрывов — дефицит ресурса: нужный кабель, крепёж или наладчик просто отсутствуют на объекте в тот момент, когда работа должна начаться (см. также «дефицит» в подсказке к блоку 05 «Бюджет проекта ИБ»). Реестр рисков и проблем (issue log) и план-факт анализ по методу освоенного объёма (EVM) существуют именно для того, чтобы подобные разрывы не оставались незамеченными до этапа сдачи.

4. Блок «08 / Оптимизация ресурсов и задач»  [key: block08]

Обнаруженные разрывы сами не устраняются — нужна активная фаза Act цикла PDCA: выравнивание ресурсов (resource leveling) между параллельными объектами фирмы, а при нехватке времени — сжатие графика за счёт параллельного выполнения работ, которые изначально шли последовательно (fast tracking) или наращивания ресурса на критических задачах (crashing) в терминах PMBOK. Теория ограничений Голдратта уточняет эту логику: искать нужно не любое узкое место, а то единственное, что реально ограничивает пропускную способность бригады монтажников на данном объекте здесь и сейчас.

5. Блок «ТЕХНОПРОЦЕСС · ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА»  [key: tehno2]

Пунктирный контур охватывает вторую половину того же технологического потока, что открылся тегом «один из 20 типов проектов» на предыдущей странице: тот же техпроцесс — например, монтаж СКУД, видеонаблюдения или пожарной сигнализации — здесь уже не планируется, а исполняется и проверяется. Блоки 06–08 — это фазы Do и Check цикла PDCA внутри бизнес-процесса фирмы: техпроцесс по-прежнему вплетён в общий конвейер «звонок клиента → аудит → бюджет», но на выходе даёт уже не смету, а факт — выполненные работы, зафиксированные отклонения, отчётность.

6. Блок «Контроль исполнения проекта ИБ — по методике PDCA (Plan-Do-Check-Act) согласно ГОСТ Р ИСО 9001 и ISO 21500/PMBOK»  [key: pdca_title]

Цикл Plan-Do-Check-Act, предложенный У. Шухартом и развитый Э. Демингом, с 2015 года формально закреплён в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 как основа процессного подхода системы менеджмента качества. Применительно к проекту ИБ: планирование — это предыдущая страница, блоки 01–05 (Plan); блок 06 «Инициирование техпроцесса» — Do; блоки 07–08 «Разрывы» и «Оптимизация» — Check и Act. Международный стандарт ISO 21500:2012 (в России — ГОСТ Р ИСО 21500-2014) описывает тот же контур через группы процессов управления проектом, а Свод знаний PMBOK выделяет для него отдельную группу «Мониторинг и управление» — именно она изображена правой половиной этой схемы.

7. Блок «АУДИТ ИБ / ПОСЛЕ»  [key: auditPosle]

Контрольная точка «Аудит ИБ ПОСЛЕ» — не повторение аудита ДО (страница 2): там фиксировалось исходное состояние защищённости объекта, здесь — фактический результат. Смонтированное оборудование сверяется с техническим заданием и чертежами, проверяется полнота исполнительной документации и отсутствие «потерянных» задач из блока 07. Для государственного или муниципального заказа подобная приёмка традиционно оформляется актом КС-2 «О приёмке выполненных работ» и справкой КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат» — обе формы, утверждённые Постановлением Госкомстата России №100 от 11.11.1999, остаются основным первичным документом строительно-монтажных и пусконаладочных работ в России.

8. Блок «ОТЧЁТНОСТЬ / об исполнении бюджета проекта заказчику / подрядчику»  [key: otchetnost]

Отчётность перед заказчиком закрывает цепочку «аванс → работы → бюджет», начатую на предыдущей странице: клиент, оплативший себестоимость проекта с накладными расходами, вправе видеть, куда именно ушли средства. На практике это те же акты КС-2/КС-3, а также отчёт по методу освоенного объёма (Earned Value Management) с показателями CPI (индекс выполнения стоимости) и SPI (индекс выполнения расписания) — метрики, которые ISO 21500 относит к процессу «Контроль работ проекта».

9. Блок «ЭФФЕКТИВНОСТЬ / Оценка эффективности мероприятия по исполнению проекта ИБ для заказчика»  [key: effektivnost]

Эффективность проекта ИБ не сводится к освоению бюджета — она измеряется тем, насколько снизился исходный уровень риска, зафиксированный на аудите ДО. В экономике защиты информации для этого применяют показатель ROSI (Return on Security Investment), предложенный в модели Sonnenreich, Albanese и Luo (2006): сопоставляются ожидаемые потери до внедрения мер (ALE, Annual Loss Expectancy) и после — за вычетом стоимости самого проекта. Эта рамка и есть предмет раздела «Экономика защиты информации» данного учебника.

10. Блок «ПЕЧАТЬ ОТЧЁТА / итоговый документ по всем занятиям проекта ИБ»  [key: pechatOtcheta]

Печать отчёта — синтез обоих предыдущих блоков: после того как зафиксирована отчётность об исполнении бюджета и посчитана эффективность мероприятий по проекту, практикум формирует единый DOCX-документ «под ключ» — штатное расписание, ресурсы фирмы, задачи по этапам, договор с заказчиком, диаграмма Ганта, аудит ИБ ДО/ПОСЛЕ и оценка эффективности проекта (методика TDI/BRI и сравнение с Gordon-Loeb), — одной кнопкой «📥 Итоговый отчёт (DOCX)» в шапке занятия 9.