Практикум «Управление проектами информационной безопасности»

Свод методических блоков по этапам: цель, задачи, теория, вопросы для самоконтроля и источники (Старт 0 + Занятия 1–9)

Старт 0. Идентификация фирмы и ресурсов

Цель занятия

Основная (профессиональная) цель этапа задаётся ФГОС ВО: по направлению 10.03.01 это ОПК-12 (подготовка исходных данных для проектирования и технико-экономического обоснования проектных решений) и УК-9 (принятие обоснованных экономических решений); по специальности 10.05.01 — ОПК-5 (применение нормативных правовых актов, регламентирующих защиту информации, — именно на них опирается требование к квалификации персонала ниже); по направлению 10.04.01 — ОПК-1 (обоснование требований к создаваемой системе, в данном случае — к кадровому и ресурсному обеспечению фирмы). Частная учебная подцель конкретнее: перед стартом практикума собрать штатный персонал и ресурсы фирмы под выпавший на рулетке тип проекта, не допустив перерасхода бюджета фирмы, и определить, какая квалификация по защите информации реально требуется будущим сотрудникам в зависимости от типа проекта (из 20 возможных).

Задачи

1. Отобрать сотрудников, чья квалификация соответствует профилю ИБ выбранного типа проекта, а не любых доступных в списке.

2. Оценить перерасход по бюджету фирмы (OPEX) для текущего состава персонала и сократить его до допустимого порога ошибочности.

3. Отличить квалификационные требования, реально нужные объекту (СКУД/видеонаблюдение/пожарная и охранная сигнализация/гибридные системы), от требований других профилей и портфелей.

4. Сформировать состав капитальных (CAPEX) и операционных (OPEX) ресурсов фирмы, соответствующий именно этому типу проекта, до перехода к Занятию 1.

Теория

Перерасход по бюджету фирмы на этом шаге — не следствие большого штата самого по себе, а следствие найма сотрудников, чья квалификация не требуется выбранному типу проекта: их оклад входит в ФОТ (формула (1), Занятие 1), но не окупается задачами именно этого профиля. Допустимый порог ошибочности подбора — 25% от общего числа штатных позиций; тот же норматив действует и для набора ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) ниже на этой же странице.

Квалификационные требования к персоналу зависят от типа проекта не произвольно. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации в РФ лицензируется, и постановление Правительства РФ №79 прямо устанавливает минимальное число и квалификацию инженерно-технических работников для разных видов работ (от 5 до 15 и более специалистов в зависимости от сложности направления), а профессиональный стандарт «Специалист по технической защите информации» (06.034) детализирует конкретные трудовые функции по уровням квалификации 6-8 (Middle-Expert). Именно поэтому у части исполнителей в таблице ниже может стоять значок ⚠️ при квалификационном несоответствии — с нормативным основанием во всплывающей подсказке.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему перерасход по бюджету фирмы возникает не от числа отмеченных сотрудников, а от их соответствия профилю проекта?

2. Каким нормативным документом установлены минимальные требования к числу и квалификации персонала фирмы, оказывающей услуги по технической защите информации?

3. Чем требования профстандарта «Специалист по технической защите информации» отличаются от требований Единого квалификационного справочника должностей (ЕКС)?

4. Почему один и тот же сотрудник может подходить одному типу проекта из 20 и быть избыточным для другого?

Источники

1. Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125798/

2. Профстандарт «Специалист по технической защите информации» (06.034, приказ Минтруда России от 09.08.2022 №474н) — https://classinform.ru/profstandarty/06.034-spetcialist-po-tekhnicheskoi-zashchite-informatcii.html

3. Единый квалификационный справочник должностей (ЕКС) — https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/

4. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» — http://docs.cntd.ru/document/1200089604

5. ФГОС ВО 10.03.01 «Информационная безопасность» (бакалавриат, приказ Минобрнауки России от 17.11.2020 №1427) — https://fgos.ru/fgos/fgos-10-03-01-informacionnaya-bezopasnost-1427/

6. ФГОС ВО 10.04.01 «Информационная безопасность» (магистратура, приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 №1455) — https://fgos.ru/fgos/fgos-10-04-01-informacionnaya-bezopasnost-1455/

7. ФГОС ВО 10.05.01 «Компьютерная безопасность» (специалитет, приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 №1459) — https://fgos.ru/fgos/fgos-10-05-01-kompyuternaya-bezopasnost-1459/

Занятие 1. Ресурсы фирмы

Цель занятия

Компетентностная рамка занятия та же, что и на Старте 0 — ОПК-12 и УК-9 по направлению 10.03.01 (технико-экономическое обоснование и обоснованные экономические решения), — но здесь она дополнена УК-2 специальности 10.05.01 («способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»): разделение CAPEX/OPEX и запуск первого этапа задач относятся именно к самому первому из этих этапов. Штатный персонал фирмы уже отобран и зафиксирован на Старте 0 (порог ошибочности подбора — не более 25%) и здесь заново не пересматривается. Прикладная задача занятия: обосновать состав ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX), реально необходимых для выполнения проекта выпавшего типа, и приступить к подготовительному этапу — распределить уже отобранный персонал по первым задачам проекта.

Задачи

1. Разделить потребности фирмы на капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX) затраты и обосновать это разделение.

2. Отличить ресурсы, действительно нужные текущему типу проекта, от заведомо избыточных или относящихся к другим портфелям.

3. Назначить исполнителей (из уже зафиксированного на Старте 0 состава) на задачи подготовительного этапа I и рассчитать стоимость труда по каждой задаче.

4. Определить предшественников задач подготовительного этапа, чтобы корректно построить дальнейший календарный план (занятие 3).

Теория

Фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудника, отмеченного для проекта, считается по формуле (1).

ФОТ = Cч × 160 × k	(1)

где Cч — часовая ставка сотрудника, ₽/ч; 160 — учебная норма часов в месяц (полная ставка); k — коэффициент загрузки сотрудника на проекте, доля от полной ставки (0-1).

Деление ресурсов фирмы на CAPEX и OPEX — не бухгалтерская формальность, а основа последующей аналитики затрат: капитальные вложения (компьютеры, оборудование, транспорт) ставятся на баланс и окупаются серией проектов через амортизацию (учебная норма — 36 месяцев полезного использования), тогда как операционные расходы (аренда, связь, договоры ГПХ) должны покрываться выручкой каждого конкретного проекта. Ошибка в эту сторону — частая причина расхождения плановой и фактической себестоимости, которое станет заметно уже на занятии 5 «Бюджет проекта для фирмы».

Вопросы для самоконтроля

1. Из каких трёх множителей складывается ФОТ сотрудника на проекте и что показывает каждый из них?

2. Чем капитальные вложения (CAPEX) отличаются от операционных расходов (OPEX) по способу окупаемости?

3. Почему порог ошибочности подбора персонала и ресурсов установлен именно в 25%, а не в 0%?

4. Что произойдёт с плановой себестоимостью проекта, если в состав ресурсов ошибочно попадёт лишнее основное средство (например, изношенный автомобиль)?

Источники

1. НК РФ, ст. 425 «Тарифы страховых взносов» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a3f603ffd57b1431ed51e1693ba710093347235d/

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 №204н) — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/

3. Единый квалификационный справочник должностей (ЕКС) — https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/

4. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» — http://docs.cntd.ru/document/1200089604

Занятие 2. Вид работ по проекту и комплектующие

Цель занятия

На этом занятии в первую очередь формируется ОПК-2.1 профиля «Организация и технологии защиты информации» направления 10.03.01 — способность анализировать функциональный процесс объекта защиты и выявлять источники информационных угроз; сама процедура декомпозиции проекта на задачи опирается на УК-2 того же направления («определять круг задач в рамках поставленной цели»). Ради этой компетенции отрабатывается частная задача: собрать полную структуру задач проекта с привязкой к выходным документам и методам технического контроля, и подобрать комплектующие по реальным рыночным ценам для трёх ценовых уровней.

Задачи

1. Сопоставить каждой задаче её фактический выходной документ, отличив его от правдоподобных документов других задач.

2. Определить корректный метод технического контроля (верификации) для задач монтажа, наладки, испытаний и приёмки.

3. Рассчитать стоимость труда по задаче с учётом обязательных страховых взносов работодателя.

4. Подобрать комплектующие проекта по одному из трёх уровней цены и связать эту сумму со сметой (занятие 4).

Теория

Стоимость труда по задаче — не произведение ставки на часы, а более полная величина, учитывающая обязательные страховые взносы работодателя. Формула (2).

Cз = Cч × H × 1,302	(2)

где Cз — стоимость труда по задаче, ₽; Cч — часовая ставка исполнителя (сумма ставок, если исполнителей несколько), ₽/ч; H — трудоёмкость задачи, ч; 1,302 — коэффициент, учитывающий единый тариф страховых взносов 30% (НК РФ, ст. 425) и взносы на травматизм ≈0,2% (ФЗ №125-ФЗ от 24.07.1998).

Управление проектом здесь проверяется не по факту «работа выполнена», а по наличию конкретного документа на выходе задачи — общий принцип процессного подхода, где каждый процесс должен иметь измеримый результат. Метод технического контроля тоже не универсален: у каждой операции есть корректный способ проверки (например, сопротивление изоляции проверяется иначе, чем сопротивление контура заземления), и подмена метода — типичная ошибка неопытного исполнителя, а не мелкая формальность.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему стоимость труда по задаче умножается на коэффициент 1,302, а не считается просто «ставка × часы»?

2. Чем «Примечание» (выходной документ) отличается от простого статуса «задача выполнена»?

3. Приведите пример пары похожих, но разных методов технического контроля, которые нельзя путать между собой.

4. Как выбранный уровень цены комплектующих (Бюджет/Мидл/VIP) связан со сметой проекта на занятии 4?

Источники

1. ФЗ №125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве» — https://base.garant.ru/12112505/

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» — http://docs.cntd.ru/document/1200118020

3. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (испытания, пусконаладочные работы) — http://docs.cntd.ru/document/456050591

4. Википедия — «Пусконаладочные работы» — https://ru.wikipedia.org/wiki/Пусконаладочные_работы

Занятие 3. Календарь работ по Ганту

Цель занятия

Формируемая компетенция здесь звучит в двух старших уровнях подготовки почти дословно одинаково — УК-2 и по 10.04.01, и по 10.05.01: «способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла», а построение календарного графика и есть тот этап жизненного цикла, на котором эта способность проверяется предметно, а не декларативно. Конкретная задача занятия: построить календарный график проекта методом диаграммы Ганта и объяснить, почему учёт занятости персонала может увеличивать реалистичный срок относительно идеального критического пути.

Задачи

1. Построить диаграмму Ганта с учётом предшественников задач и определить идеальный критический путь.

2. Сравнить идеальный критический путь с реалистичным сроком, учитывающим невозможность одного сотрудника выполнять две задачи одновременно.

3. Применить параллелизацию задач (передачу задачи свободному коллеге той же специальности) для сокращения узкого места.

4. Оценить экономический эффект оптимизации — снижение накладных расходов против роста трудозатрат.

Теория

Задачи без общего предшественника стартуют на диаграмме Ганта в одну дату — то есть реально идут параллельно, а календарный срок проекта определяется не суммой длительностей всех задач подряд, а критическим путём — самой длинной цепочкой взаимозависимых задач. Но критический путь, посчитанный только по предшественникам, — идеализация: он предполагает, что у каждой специальности неограниченный резерв сотрудников. На практике один и тот же исполнитель не может делать две свои задачи одновременно, и это может сдвинуть реалистичный срок относительно идеального. Разница между ними считается по формуле (3).

ΔTпотери = Tреал − Tкп	(3)

где ΔTпотери — потери времени из-за занятости одного и того же исполнителя, дн.; Tреал — реалистичный срок с учётом фактической загрузки персонала (оценка жадным алгоритмом); Tкп — идеальный критический путь без учёта ресурсных ограничений.

Кнопка «Распараллелить задачи» устраняет именно эту разницу: задачу, стоящую в очереди из-за занятости своего исполнителя, можно передать свободному коллеге той же специальности — тогда обе задачи идут параллельно. Обязательное условие — такой коллега должен быть заранее отмечен в штатном расписании (Старт 0); без этого разрывать очередь физически некем.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему задачи без общего предшественника показываются на диаграмме Ганта стартующими в одну дату?

2. Чем идеальный критический путь отличается от реалистичного срока с учётом занятости персонала?

3. При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» способна сократить реалистичный срок?

4. За счёт чего сокращение срока проекта снижает накладные расходы, даже если трудозатраты по переназначенным задачам растут?

Источники

1. Википедия — «Диаграмма Ганта» — https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_Ганта

2. Википедия — «Метод критического пути» — https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_критического_пути

3. elma365.com — «Диаграмма Ганта для проекта: что это, как сделать, примеры» — https://elma365.com/ru/baza-znaniy/diagramma-ganta/

4. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» — http://docs.cntd.ru/document/1200089604

Занятие 4. Смета и Договор на проект

Цель занятия

Договор — организационно-распорядительный документ в чистом виде, поэтому на этом занятии впервые в практикуме на первый план выходит ОПК-3 магистратуры по направлению 10.04.01 («способен разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов по обеспечению информационной безопасности»); расчёт цены остаётся тем же ОПК-12 бакалавриата 10.03.01, что и раньше. Подцель занятия: рассчитать плановую себестоимость проекта и оформить условия Договора с заказчиком, включая НДС и порядок оплаты, на основе уже собранных данных о задачах, комплектующих и персонале.

Задачи

1. Рассчитать плановую себестоимость проекта как сумму материалов, оплаты труда и реальных накладных расходов офиса.

2. Установить условия оплаты по Договору — размер аванса и порядок окончательного расчёта.

3. Определить цену Договора с учётом НДС и сопоставить её с суммой из сметы.

4. Обосновать долю плановых накоплений фирмы как процент от прибыли, а не от всей цены Договора.

Теория

Цена Договора складывается из плановой себестоимости и заложенной маржи фирмы, с начислением налога на добавленную стоимость. Формула (4).

Ц = (Cсеб + M) × (1 + Cндс)	(4)

где Ц — цена Договора с заказчиком, ₽; Cсеб — плановая себестоимость проекта (материалы + труд по занятию 2 + реальные накладные расходы офиса); M — плановая маржа (прибыль) фирмы, ₽; Cндс — ставка НДС по ст. 164 НК РФ (с 1 января 2026 года — 22%, ранее было 20%).

Ключевая методическая правка практикума: накладные расходы в смете — не условная плоская ставка (например, «10% от прямых затрат»), а реальная сумма расходов офиса из ресурсов занятия 1, а основные средства (CAPEX) входят в себестоимость не полной стоимостью покупки, а только долей амортизации за срок именно этого проекта — иначе один короткий проект «принимал бы на себя» стоимость автомобиля или компьютеров целиком. Договор подряда как правовая форма таких отношений регулируется главой 37 ГК РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему накладные расходы в смете должны быть реальной суммой, а не условной процентной ставкой от прямых затрат?

2. Чем доля амортизации основных средств за срок проекта отличается от полной стоимости их покупки?

3. От какой величины считаются плановые накопления фирмы — от цены Договора или от прибыли — и почему это принципиально?

4. Что должно совпасть между строкой «Оплата труда исполнителей» в смете и итогом занятия 2?

Источники

1. ГК РФ, глава 37 «Подряд» (ст. 702 и далее) — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/760de322fa0e694a3018c59709b5f484a85e4a24/

2. НК РФ, ст. 164 «Налоговые ставки» (НДС) — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/

3. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» — http://docs.cntd.ru/document/1200035529

4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (амортизация в себестоимости проекта) — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/

Занятие 5. Бюджет проекта для фирмы

Цель занятия

Бюджет фирмы — тот же расчёт себестоимости, доведённый до движения денег во времени, поэтому компетентностная рамка не меняется: УК-9 и ОПК-12 по направлению 10.03.01 (экономические решения и технико-экономическое обоснование), дополненные тем же УК-2 специальности 10.05.01 и направления 10.04.01 («управление проектом на всех этапах жизненного цикла») — бюджетирование остаётся частью этого цикла, а не отдельной от него процедурой. Задача занятия: собрать плановый бюджет фирмы-исполнителя по текущему проекту, корректно пропорционировав накладные расходы офиса по фактическому сроку, и оценить маржинальность относительно цены Договора.

Задачи

1. Собрать плановый бюджет фирмы по проекту: комплектующие, труд по этапам, накладные расходы офиса.

2. Пропорционировать месячные накладные расходы фирмы по фактическому сроку проекта, а не засчитывать их полным месяцем.

3. Сопоставить плановую себестоимость с ценой Договора и рассчитать маржинальность проекта.

4. Сверить реальные накладные расходы с ориентиром для выбранного уровня цены и объяснить отклонение.

Теория

Регулярные (месячные) статьи накладных расходов фирмы — аренда, связь, содержание офиса — нельзя засчитывать проекту полной месячной суммой, если сам проект короче месяца: иначе короткий проект «принимал бы на себя» расходы целого месяца офиса. Доля накладных, приходящаяся на проект, считается по формуле (5).

Нпр = Нмес × (Tпр / 30)	(5)

где Нпр — доля месячных накладных расходов офиса, приходящаяся на проект, ₽; Нмес — суммарные месячные накладные расходы фирмы (аренда, связь, амортизация ОС и т.п.), ₽/мес; Tпр — фактический срок проекта по календарному графику, дн.; 30 — учебная база дней в месяце.

Капитальные вложения (CAPEX — автомобили, компьютеры) в накладные расходы проекта входят иначе: не месячной суммой, а долей амортизации за срок именно этого проекта (учебная норма — 36 месяцев полезного использования), пропорционально тому же сроку Tпр. Маржинальность проекта — разница между ценой Договора и плановой себестоимостью, отнесённая к цене Договора; отклонение реальных накладных от ориентира для выбранного уровня цены обычно означает, что в занятии 1 отмечены лишние или уже сильно изношенные основные средства.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему регулярные (месячные) статьи накладных расходов пересчитываются пропорционально сроку проекта, а не берутся полной месячной суммой?

2. Чем отличается способ включения в бюджет капитальных (CAPEX) и операционных (OPEX) статей накладных расходов?

3. От чего считаются плановые накопления фирмы на этой странице — от цены Договора или от маржи?

4. Что означает превышение реальных накладных расходов над ориентиром для выбранного уровня цены — и куда нужно вернуться, чтобы это исправить?

Источники

1. НК РФ, глава 25 «Налог на прибыль организаций» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» (процессы управления стоимостью) — http://docs.cntd.ru/document/1200118020

3. Bitrix24 — «Маржинальность: формула, расчёт и «хороший» процент» — https://www.bitrix24.ru/journal/marzinalnost/

4. Нескучные финансы — «Маржа и прибыль: в чём разница, как посчитать, формулы» — https://noboring-finance.ru/gazeta/chem-marzha-otlichaetsya-ot-pribyli/

Занятие 6. Дефицит

Цель занятия

Управление дефицитом ресурса — в равной мере организационная и командная работа, поэтому здесь впервые в практикуме на первый план выходит не экономическая, а управленческая компетенция: УК-3 и по 10.04.01, и по 10.05.01 («способен организовывать и руководить работой команды»), а её зеркало на уровне бакалавриата 10.03.01 — ОПК-10 («...организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, управлять процессом их реализации на объекте защиты»): назначение дублёра перегруженному сотруднику именно об этом. Освоить различие между дефицитом ресурса (человеко-часов конкретного исполнителя в сутки) и дефицитом срока проекта, и научиться распознавать перегрузку персонала по количественному показателю, а не «на глаз».

Задачи

1. Рассчитать среднюю нагрузку каждого назначенного исполнителя за период его фактической занятости на проекте, а не за весь календарный срок.

2. Отличить перегрузку, вызванную ошибкой подбора исполнителя (задача не по его квалификации — занятие 3), от перегрузки по объёму работ его же специальности.

3. Обосновать назначение «дублёра» — резервного исполнителя, принимающего часть нагрузки перегруженного сотрудника или занятого на проекте более 100 часов.

4. Сопоставить два управленческих ответа на дефицит ресурса — resource leveling и crashing — и выбрать применимый по ситуации.

Теория

Дефицит в проектном менеджменте — это не абстрактная нехватка времени, а конкретная нехватка ресурса: человек физически не может отработать больше нормы. Трудовой кодекс РФ фиксирует эту норму прямо: нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю (ст. 91), то есть в среднем 8 часов в день при пятидневной неделе — именно поэтому в таблице загрузки красным помечается нагрузка выше 8 ч/день. Средняя нагрузка сотрудника считается по формуле (6).

L = H / T	(6)

где L — средняя нагрузка сотрудника, ч/день; H — суммарные часы сотрудника по всем его задачам проекта; T — период его фактической занятости, дн. (от старта первой задачи до финиша последней по календарному графику, а не весь срок проекта).

Два классических ответа на выявленный дефицит расходятся по цене: resource leveling сдвигает задачи по времени под реальную мощность исполнителя без изменения состава персонала, но часто ценой увеличения общего срока; crashing подключает дополнительного исполнителя — «дублёра» — ценой роста расходов на оплату труда. Выбор между ними фиксируется в таблице ниже и войдёт в итоговый отчёт по проекту.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем дефицит ресурса отличается от дефицита срока проекта?

2. Почему среднюю нагрузку сотрудника нельзя корректно считать делением его часов на весь календарный срок проекта?

3. В чём разница между resource leveling и crashing — и какой ценой достигается каждый из них?

4. Может ли перегруженный сотрудник получить дублёра, если на его должности в штате нет второго специалиста? Почему?

Источники

1. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» — http://docs.cntd.ru/document/1200089604

2. Трудовой кодекс РФ, ст. 91 «Нормальная продолжительность рабочего времени» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bd14cccf0a1f074ef104e82522f7e2dea04d651f/

3. pmpractice.ru — «Выравнивание ресурсов (Resource Leveling)» — https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/524.php

4. elma365.com — «Управление ресурсами проекта: виды, процессы, пример плана» — https://elma365.com/ru/articles/resource-management/

Занятие 7. Оптимизация

Цель занятия

Слово «оптимизация» в названии занятия не случайно совпадает с формулировкой ОПК-2.2 профиля «Организация и технологии защиты информации» направления 10.03.01 («способен формировать предложения по оптимизации структуры и функциональных процессов объекта защиты... с целью повышения их устойчивости») — именно эта компетенция здесь и отрабатывается, вместе с УК-1, общим для 10.03.01 и 10.05.01 («критический анализ проблемных ситуаций..., выработка стратегии действий»): сжатие расписания и есть такая стратегия. Понять, почему сокращение проектного расписания возможно только за счёт работ критического пути, и научиться применять параллелизацию задач как инструмент сжатия срока без потери задач из плана.

Задачи

1. Определить критический путь проекта и объяснить, почему задачи вне него имеют резерв времени (float), не влияющий на итоговый срок.

2. Различить два способа сжатия расписания — fast-tracking (распараллеливание независимых задач) и crashing (добавление ресурсов на задачи критического пути).

3. Применить кнопку «Распараллелить задачи» к перегруженному сотруднику той же специальности и оценить итоговую экономию срока.

4. Сопоставить итоговый срок после оптимизации с исходной «наивной суммой» длительностей всех задач подряд.

Теория

Критический путь — самая длинная по суммарной длительности цепочка взаимозависимых задач от начала проекта до его завершения. Любая задержка задачи на этом пути напрямую сдвигает срок сдачи объекта, тогда как задачи вне критического пути имеют резерв (float) и могут сдвигаться без последствий для итогового срока. Выигрыш от оптимизации расписания считается по формуле (7).

ΔT = Sнаивн. − Tкп	(7)

где ΔT — выигрыш во времени, дн.; Sнаивн. — «наивная» сумма длительностей всех задач подряд без учёта параллельности; Tкп — фактическая длина критического пути с учётом параллельно идущих цепочек.

Практикум различает два инструмента сжатия расписания: fast-tracking — задачи, не связанные отношением предшествования, запускаются одновременно (на диаграмме Ганта это видно как совпадающий старт нескольких полос); и crashing — на задачу критического пути назначается дополнительный исполнитель той же специальности, что сокращает её длительность ценой роста трудозатрат. Кнопка «Распараллелить задачи» реализует именно crashing: она передаёт часть часов перегруженного сотрудника свободному коллеге той же должности, если такой отмечен в штатном расписании (Старт 0).

Вопросы для самоконтроля

1. Почему изменение длительности задачи вне критического пути может не повлиять на срок сдачи проекта?

2. Чем fast-tracking отличается от crashing по используемому ресурсу и по цене?

3. Что показывает разница между «наивной суммой» длительностей и длиной критического пути?

4. При каком условии кнопка «Распараллелить задачи» вообще может сработать — и почему без выполнения этого условия она бессильна?

Источники

1. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» — http://docs.cntd.ru/document/1200118020

2. Википедия — «Метод критического пути» — https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_критического_пути

3. Asana — «Как использовать метод критического пути (CPM) в управлении проектами» — https://asana.com/ru/resources/critical-path-method

4. Wrike — «Метод критического пути при управлении проектами» — https://www.wrike.com/blog/critical-path-is-easy-as-123/

Занятие 8. Аудит ИБ заказчика

Цель занятия

Формулировка ОПК-2.4 профиля «Организация и технологии защиты информации» направления 10.03.01 совпадает с названием занятия почти буквально: «способен проводить аудит защищённости объекта информатизации в соответствии с нормативными документами». Магистратура по 10.04.01 добавляет исследовательскую сторону той же задачи — ОПК-5 («способен проводить научные исследования, включая экспериментальные, обрабатывать результаты исследований»): метод Дельфи — это и есть небольшое экспериментальное исследование силами нескольких экспертов. Провести аудит актуальности угроз безопасности заказчика до и после реализации проекта и оценить остаточный риск методом экспертных оценок (Дельфи), опираясь на нормативную базу защиты информации, а не на интуитивное впечатление.

Задачи

1. Отобрать из расширенной эталонной базы угроз (БДУ ФСТЭК/MITRE ATT&CK/отчёты профильных компаний) те, что реально актуальны для данного типа проекта и объекта заказчика, отделив их от угроз других портфелей.

2. Провести балльную оценку риска (вероятность × тяжесть последствий) минимум тремя независимыми «экспертами» по методике Дельфи.

3. Повторить оценку после завершения проекта и рассчитать снижение суммарного балла риска как технико-экономическое обоснование выполненных работ.

4. Соотнести структуру аудита с требованиями к системе менеджмента информационной безопасности.

Теория

Оценка риска методом Дельфи строится на независимых суждениях нескольких экспертов, сведённых к согласованному значению через обсуждение расхождений. В классическом варианте это семь и более анонимных экспертов и несколько туров через фасилитатора; здесь применено учебное упрощение — 2-3 очных эксперта, а расхождение в 2 балла и более по шкале 1-5 запускает «раунд 2», то есть повторное обсуждение и согласование. Балл риска угрозы вычисляется по формуле (8).

R = P × I	(8)

где R — балл риска угрозы (шкала 1-25); P (Probability) — согласованная оценка вероятности реализации угрозы, 1-5; I (Impact) — согласованная оценка тяжести последствий для заказчика, 1-5.

Разделение угроз на актуальные и неактуальные для конкретного проекта опирается не на интуицию, а на требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 к системе менеджмента информационной безопасности и приказа ФСТЭК России №117 к защите информации в информационных системах — оба документа требуют, чтобы состав мер защиты определялся моделью угроз конкретного объекта, а не универсальным списком «на все случаи». С 1 марта 2026 г. приказ №117 от 11.04.2025 заменил собой прежний приказ №17 от 11.02.2013 (действовавший более 12 лет): аттестаты, полученные до этой даты, остаются в силе, но при любой модернизации информационной системы состав защитных мер нужно приводить в соответствие уже новому приказу, а не старому.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем классический метод Дельфи (7+ экспертов, фасилитатор, туры) отличается от учебного упрощения, применённого в этом занятии?

2. Что запускает «раунд 2» при оценке одной и той же угрозы разными экспертами?

3. Почему индексы P и I нельзя путать — приведите пример угрозы, вероятной, но малозначимой, и наоборот, значимой, но маловероятной.

4. Что именно доказывает снижение суммарного балла риска между аудитом ДО и ПОСЛЕ?

Источники

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» — https://base.garant.ru/403510768/

2. Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 №117 (действует с 01.03.2026, заменил приказ №17 от 11.02.2013) — https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/trebovaniya-utverzhdeny-prikazom-fstek-rossii-ot-11-aprelya-2025-g-n-117

3. БДУ ФСТЭК России — банк данных угроз безопасности информации — https://bdu.fstec.ru

4. Википедия — «Метод Дельфи» — https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Дельфи

Занятие 9. Эффективность бюджета фирмы и проекта ИБ

Цель занятия

Практикум замыкает компетенция, которая прямо называет экономику: УК-9 направления 10.03.01 («способен принимать обоснованные экономические решения»); на стороне специальности 10.05.01 её зеркально дополняет ОПК-16 («способен проводить мониторинг работоспособности и анализ эффективности средств защиты информации») — слово «эффективность» в обеих формулировках не совпадение, а прямое указание на предмет занятия. Оценить экономическую целесообразность реализованного проекта ИБ через соотношение снижения риска и понесённых затрат, используя признанную методику ROSI, а не только фиксацию факта «риск снизился».

Задачи

1. Свести показатели снижения риска (занятие 8), плановой себестоимости и маржи проекта (занятия 4-5) в единую оценку эффективности.

2. Рассчитать показатель ROSI и объяснить, что означает его положительное и отрицательное значение.

3. Свести все ошибки подбора персонала, ресурсов и квалификации исполнителей, допущенные за практикум, в единую денежную оценку по статьям OPEX/CAPEX.

4. Сформировать итоговый вывод об эффективности проекта для сдачи отчётности заказчику.

Теория

Рентабельность инвестиций в безопасность (ROSI, Return on Security Investment) — методика, предложенная Sonnenreich, Albanese и Stout (2006), которая в отличие от обычного ROI сопоставляет не прибыль, а предотвращённый ущерб с затратами на защитные меры. Показатель рассчитывается по формуле (9).

ROSI = ((Rдо − Rпосле) − C)C × 100%	(9)

где Rдо — суммарный балл риска до реализации проекта (занятие 8, аудит ДО); Rпосле — суммарный балл риска после реализации проекта (занятие 8, аудит ПОСЛЕ); C — затраты фирмы на проект (плановая себестоимость, занятие 5).

Положительное значение ROSI означает, что снижение риска, пересчитанное в сопоставимую величину, превышает затраты на его достижение; отрицательное — что проект обошёлся дороже, чем стоило предотвращённое снижение риска, и состав мер защиты требует пересмотра. Мониторинг и измеримая оценка результативности системы менеджмента информационной безопасности в этой логике описаны в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021.

Важное методологическое уточнение (позиция кафедры). Название ROSI — «Return on Security Investment» — заимствует терминологию корпоративных финансов США, где инвестиция создаёт актив, приносящий будущий доход. По МСФО (стандарт IAS 38 «Нематериальные активы») именно это — вероятный будущий приток экономических выгод, как правило дохода, — и отличает инвестицию от обычного расхода. Фирма, реализующая проект ИБ, комплектующие не производит, а закупает и монтирует; заказчик в результате реже теряет то, что уже имел, но нового источника дохода не приобретает — предприятие не начинает зарабатывать больше оттого, что установило систему видеонаблюдения. По этой логике вторая методика этого занятия, TDI/BRI, называет деньги заказчика на ИБ затратами, а не инвестициями, — по аналогии с тормозными колодками автомобиля: их покупка не увеличивает мощность двигателя, а лишь снижает вероятность аварии, и колодки при этом никто не считает инвестицией.

История вопроса внутри самой кафедры. В более ранней прикладной статье для МСП (методика BRI) структурно та же формула называлась «ROI_IB» и трактовалась как рентабельность инвестиций, сопоставимая со стоимостью капитала. Однако более поздняя, полностью защищённая выпускная квалификационная работа той же кафедры («Индекс Парето как критерий адаптивного бюджетирования информационной безопасности» // Правовая информатика. 2026. №1. С. 16–30. DOI 10.24412/1994-1404-2026-1-00-02) прямо в заключении формулирует итоговый вывод: «расходы на ИБ носят операционный характер, что исключает применение ROSI». Это не два равноправных мнения — это уточнение позиции по мере развития исследования, и практикум следует именно итоговой, более строгой формулировке: показатель называется «Кэз», а не «ROI_IB», а классический ROSI (формула 9 ниже) сохраняется в занятии только как объект критического разбора, а не как второй правильный ответ рядом с первым. Для студента это не менее ценный урок, чем сама экономика ИБ: научная позиция кафедры по конкретному вопросу может уточняться от статьи к статье, и в отчёте заказчику нужно опираться на актуальную, а не на любую из ранее опубликованных формулировок.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем ROSI отличается от обычного ROI по экономическому смыслу?

2. Что означает отрицательное значение ROSI и какое управленческое решение оно предполагает?

3. Почему сумма ошибок подбора персонала и ресурсов делится на статьи OPEX и CAPEX, а не считается одной общей цифрой?

4. Какие два показателя из занятия 8 нужны для расчёта числителя формулы ROSI?

Источники

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021 «Мониторинг, оценка защищённости, анализ и оценивание» — https://protect.gost.ru/gost/details/263f79cd-423d-425b-9dc6-a0019110f13f

2. Sonnenreich W., Albanese J., Stout B. — «Return On Security Investment (ROSI): A Practical Quantitative Model» (2006) — https://www.researchgate.net/publication/221399805_Return_On_Security_Investment_ROSI_A_Practical_Quantitative_Model

3. КиберЛенинка — «Оценка эффективности оптимального инвестирования в СМИБ организации» — https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-optimalnogo-investirovaniya-v-sistemu-menedzhmenta-informatsionnoy-bezopasnosti-organizatsii

4. КиберЛенинка — «К вопросу об оценке эффективности затрат на информационную безопасность» — https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otsenke-effektivnosti-zatrat-na-informatsionnuyu-bezopasnost