ГЛАВА 3. ЗАНЯТИЕ 2: ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОЕКТА НА ЗАДАЧИ И ПОДБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Занятие 1 закончилось фиксацией ресурсной базы фирмы и назначением исполнителей на первые задачи подготовительного этапа — до этого момента проект существовал как список статей затрат, но не как последовательность работ с измеримым результатом на выходе каждой. Занятие 2 превращает эту рамку в развёрнутый план: полный перечень задач пяти этапов жизненного цикла проекта (подготовительный, монтаж, наладка, испытания, приёмка), закреплённый за каждой задачей выходной документ и метод технического контроля, а также перечень комплектующих, без которого расчёт сметы на занятии 4 невозможен в принципе.

3.1. Цель и задачи занятия

Компетентностная рамка занятия узкая по составу направлений — это не пробел в дизайне практикума, а следствие принципа избирательности, введённого ещё в главе 1: компетенция формируется только там, где содержание занятия действительно требует именно её, а не механически дублируется на все три направления подготовки. Формируемые здесь компетенции принадлежат исключительно направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» (бакалавриат): ОПК-2.1 профиля «Организация и технологии защиты информации» — способность анализировать функциональный процесс объекта защиты и выявлять источники информационных угроз, и УК-2 — способность определять круг задач в рамках поставленной цели, на которую опирается сама процедура декомпозиции проекта. Направления 10.04.01 (магистратура) и 10.05.01 (специалитет) на этом занятии не формируют ни одной новой компетенции согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям — их профильные компетенции по проектному управлению уже отработаны на более ранних и более поздних этапах практикума, где декомпозиция задач не является центральной темой.

1. Сопоставить каждой задаче её фактический выходной документ, отличив его от правдоподобных документов других задач того же проекта.

2. Определить корректный метод технического контроля (верификации) для задач монтажа, наладки, испытаний и приёмки — там, где такой метод применим.

3. Рассчитать стоимость труда по каждой задаче с учётом обязательных страховых взносов работодателя.

4. Подобрать комплектующие проекта по одному из трёх уровней цены и связать полученную сумму со сметой, которая будет строиться на занятии 4.

3.2. Нормативно-правовые основания декомпозиции проекта и технического контроля

Три нормативных документа образуют основу занятия, и у каждого — своя зона ответственности, не пересекающаяся с другими. Коэффициент 1,302 в формуле стоимости труда задачи (раздел 3.3) складывается из двух федеральных норм: тарифа страховых взносов 30% по НК РФ, ст. 425 (уже применявшегося в главах 1–2 для фонда оплаты труда) и взносов на травматизм приблизительно 0,2%, установленных Федеральным законом №125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве». Смешение этих двух источников в одном числовом коэффициенте методически оправдано тем, что обе ставки применяются к одной и той же базе — фонду оплаты труда по конкретной задаче, — и раздельный учёт ничего не добавил бы к результату расчёта, лишь усложнив формулу.

Требование привязывать каждую задачу к измеримому выходному документу опирается на процессный подход, закреплённый в ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»: управление проектом там понимается как совокупность процессов, каждый из которых должен иметь наблюдаемый результат, а не просто отметку «выполнено» без артефакта. Конкретные методы технического контроля для этапов монтажа, наладки и испытаний систем физической защиты (сопротивление изоляции, сопротивление контура заземления, проверка обжима разъёмов и подобные операции) взяты из СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», раздела об испытаниях и пусконаладочных работах — документа, регламентирующего порядок приёмо-сдаточных испытаний электротехнических систем, к которым относится и физическая охранная сигнализация, и её родственные портфели.

Таблица 14

Нормативно-правовая база декомпозиции проекта и технического контроля на Занятии 2

| Документ | Что устанавливает | Применение на занятии |
| --- | --- | --- |
| НК РФ, ст. 425 | Единый тариф страховых взносов — 30% от ФОТ | Часть коэффициента 1,302 в формуле (2.1) |
| ФЗ №125-ФЗ от 24.07.1998 | Взносы на травматизм — ≈0,2% от ФОТ | Вторая часть коэффициента 1,302 |
| ГОСТ Р ИСО 21500-2014 | Процессный подход: каждый процесс — с измеримым результатом | Требование выходного документа у каждой задачи (столбец «Примечание») |
| СП 76.13330.2016 | Порядок испытаний и пусконаладочных работ электротехнических систем | Методы технического контроля (столбец «Вид проверочных работ») |

Показательно, что ни один из четырёх источников этого занятия впрямую не регулирует именно охранную или пожарную сигнализацию как отдельный класс оборудования: ГОСТ Р ИСО 21500-2014 универсален для любого проекта, а СП 76.13330.2016 писан для электротехнических устройств в целом. Это не недостаток подбора источников, а отражение реального положения дел — специализированного СП по пусконаладке систем безопасности как отдельного документа не существует, и практикующие инженеры действительно опираются на общеэлектротехнический свод правил, экстраполируя его требования на конкретный тип оборудования.

3.3. Стоимость труда по задаче: формула, уже введённая в главе 2

Занятие 2 не вводит новый способ считать стоимость труда — оно применяет формулу (2.1), полученную в главе 2 для задач подготовительного этапа, к полному перечню задач всех пяти этапов проекта. На странице занятия эта же формула записана в свёрнутом виде: З = Сч × Н × 1,302, где 1,302 — числовое значение того самого множителя (1 + Встр), который в главе 2 был расписан на составляющие явно. Расхождение в форме записи — не ошибка и не два разных правила: 1 + 0,302 = 1,302, и обе записи дают идентичный результат для любого набора исходных данных; свёрнутая форма выбрана для интерфейса практикума ради краткости, а не по методическим соображениям.

З = i=1NТ × 8 × Сч,i × 1 + Встр	(2.1)

где З — стоимость труда по задаче, ₽; Т — трудоёмкость задачи в днях (переводится в часы через постоянный коэффициент 8 ч/дн, принятый в практикуме); Сч,i — часовая ставка i-го исполнителя, ₽/ч; N — число исполнителей, назначенных на задачу (обычно один, но при кнопке «+ доп. исполнитель» может быть больше); Встр — суммарная ставка страховых взносов, 0,302. Если на задачу назначено несколько исполнителей, их часовые вклады складываются под знаком суммы до умножения на страховую надбавку — иначе говоря, стоимость труда по задаче считается по сумме ставок всех исполнителей, а не по ставке только основного из них.

Например, задача «Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек» длительностью 2 дня (16 ч) с одним исполнителем-монтажником со ставкой 550 ₽/ч даёт стоимость 550 × 16 × 1,302 ≈ 11 458 ₽ — именно эта сумма и появляется в столбце «Стоимость (ФОТ)» напротив соответствующей строки таблицы. Задача «Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания» длительностью 1 день (8 ч) при той же ставке даёт 550 × 8 × 1,302 ≈ 5 729 ₽ — ровно вдвое меньше первой, поскольку трудоёмкость вдвое ниже при одинаковой квалификации исполнителя.

3.4. Ловушки декомпозиции: выходной документ и метод технического контроля

У каждой задачи в таблице занятия есть строка с восемью столбцами: номер, наименование задачи, этап (римская цифра от I до V), длительность, исполнитель, стоимость по формуле (2.1), «Примечание» и «Вид проверочных работ». Первые шесть заполняются автоматически — практикум либо переносит их из уже пройденных занятий, либо считает по формуле; два последних столбца требуют выбора студента из выпадающего списка, и именно они содержат ловушки, аналогичные по назначению ловушкам в таблице персонала и ресурсов, но иначе устроенные.

Ловушка столбца «Примечание» — не выдуманный, а вполне реальный документ, только принадлежащий другой задаче того же проекта: например, акт о выполнении монтажных работ, предложенный как вариант ответа для задачи настройки оборудования, — оба документа существуют в жизненном цикле проекта, но не для этой строки. Задача студента — узнать, какой документ появляется именно на выходе конкретной операции, а не выбрать первый попавшийся правдоподобный вариант. Ловушка столбца «Вид проверочных работ» устроена тоньше: рядом с корректным методом контроля предлагается метод, применяемый к смежной, но иной операции — скажем, «сопротивление изоляции» вместо «сопротивление контура заземления» или «прозвонка кабеля» вместо «проверка обжима разъёма». Спутать эти пары — типичная ошибка неопытного исполнителя на реальном объекте, а не мелкая формальность интерфейса.

Столбец «Вид проверочных работ» заполнен не у всех задач: он относится примерно к половине операций проекта — тем, где применим измеримый технический метод контроля (монтаж, наладка, испытания, приёмка), тогда как чисто организационные и документарные задачи (выезд на объект, инициализация проекта, подписание акта) такого метода не имеют по определению и отмечены прочерком «н/п» — не применимо. Порог допустимой ошибочности по обоим столбцам — 40% верных ответов, что ниже норматива в 75% (эквивалент ошибочности не выше 25%), действовавшего для персонала и ресурсов на Старте 0 и Занятии 1. Разница в порогах отражает разную природу задачи: сопоставление отмеченной галочкой позиции с эталонным списком — операция бинарная и почти механическая, тогда как подбор правильного документа или метода контроля для конкретной формулировки задачи требует содержательного понимания процесса, и с этим сопоставлением справиться труднее. Оба счётчика — по примечанию и по виду проверочных работ — работают независимо друг от друга и считаются отдельно для каждого из пяти этапов.

Рисунок 4 – Декомпозиция проекта на пять этапов, две независимые ловушки таблицы задач и их схождение в формулу стоимости проекта (3.1)

Рисунок иллюстрирует не хронологию заполнения таблицы (студент может двигаться по строкам в любом порядке), а логическую структуру данных: каждая задача несёт свою стоимость труда по формуле (2.1), два столбца-ловушки проверяются отдельными счётчиками с общим порогом 40%, а результат работы над всей таблицей задач сходится с независимо подобранными комплектующими в единую стоимость проекта, которая становится исходными данными для сметы на занятии 4.

Оба столбца-ловушки, если студент заполнил их верно, дают не просто пару зачётных отметок — они фиксируют задачу как отдельный процесс с распознаваемым входом, инструментом контроля и результатом на выходе. Эта идея не нова для управления проектами: PMBOK Guide описывает каждый процесс через модель «входы — инструменты и методы — выходы» (ITTO), и ровно эти три элемента, взятые порознь, уже присутствуют в данных практикума — «Вид проверочных работ» это инструмент контроля, «Примечание» это выход, а материал предыдущего этапа образует вход, хотя отдельного поля для входа таблица не предусматривает.

С августа 2026 года у 30 задач этапов монтажа, наладки, испытаний и приёмки (тех самых, для которых столбец «Вид проверочных работ» заполнен и указывает конкретный метод, а не отметку «н/п») добавлена кнопка «🖼️ Как процесс (PMBOK)». Она открывает карточку, собирающую четыре блока: вход (обобщённая формулировка по этапу — материалы, документация или результат предыдущей операции), инструменты и методы (метод контроля из столбца «Вид проверочных работ»), выход (документ из столбца «Примечание») и критерий приёмки — числовой норматив, если он явно указан в описании метода (например, «сопротивление изоляции ≥0,5 МОм»). Эту раскладку не следует путать с диаграммой бизнес-процесса на страницах 2–3 вводного сценария практикума: там применена другая нотация, IDEF0 (вход — управление — выход — механизм, ICOM), и совмещение двух разных стандартов под одним названием увело бы студента от точного понимания обоих.

Карточка не заменяет счётчики ловушек и не проверяется на правильность — у неё другая задача, чисто иллюстративная: показать, что оценка задачи как «верно или неверно заполненной строки таблицы» и оценка той же задачи как процесса с определёнными границами — два разных, но совместимых уровня описания одной операции. Кнопки «Печать» и «Скачать как PNG» выводят карточку отдельным изображением, пригодным для вставки в отчёт студента или для разбора на семинаре. У задач без метода контроля, включая задачи, добавленные студентом вручную через «+ Добавить задачу вручную» и потому не имеющие кода из справочника методов, кнопка не появляется вовсе — это не ограничение интерфейса, а прямое следствие того, что для таких задач нет измеримого метода, из которого можно построить содержательную карточку.

3.5. Комплектующие проекта: три уровня цены без ловушек

Раздел комплектующих устроен принципиально иначе, чем всё остальное содержание занятия. Для каждого из двадцати типов проекта практикума заранее подготовлен перечень оборудования, подлежащего установке (для охранной сигнализации — извещатели, магнитоконтакты, приёмно-контрольные приборы и подобные позиции), с тремя ценами по вендорам актуального прайс-листа: «Бюджетная», «Middle» и «VIP», и указанием конкретного вендора. Ни в одной строке этого перечня нет отметки «верно/ошибка» и нет счётчика точности — набор позиций и их цены не предмет выбора, а зафиксированный рыночный факт для выпавшего типа проекта. Единственное действие студента — выбрать один из трёх уровней цены переключателем над таблицей; выбранный уровень определяет, какая колонка суммируется в итоговую стоимость комплектующих.

Таблица 15

Комплектующие проекта «Охранная сигнализация» при уровне цены «Middle» (иллюстративный фрагмент)

| № | Наименование | Бюджетная | Middle | VIP | Вендор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИК-извещатель (точечный) | 3 875 ₽ | 12 000 ₽ | 45 000 ₽ | Bolid |
| 2 | ИК-извещатель (объёмный) | 415 ₽ | 1 153 ₽ | 3 500 ₽ | Риэлта (Фотон-9) / Bolid |
| 3 | Магнитоконтакт | 150 ₽ | 400 ₽ | 1 200 ₽ | Bolid / Астра |
| 4 | Комплект радиоканальный начального уровня (Астра-Р) | 3 450 ₽ | — | — | Teko (Астра-Р) |

Прочерк в столбцах «Middle» и «VIP» для радиоканального комплекта начального уровня — не пропуск данных, а честное отражение того, что этот класс оборудования вендор не предлагает в более дорогих комплектациях: студент, выбравший уровень «VIP», для этой позиции получит либо альтернативный товар из проводного сегмента, либо ноль, но не выдуманную цену. Итоговая сумма по выбранному уровню не привязывается к конкретной монтажной задаче — она добавляется одним платежом в дату задачи «Инициализация проекта», сразу после получения аванса, когда фирма реально закупает оборудование у поставщика.

Cпроект = i=1MЗ + Кур	(3.1)

где Спроект — суммарная стоимость проекта, ₽; М — общее число задач проекта во всех пяти этапах; Зi — стоимость труда i-й задачи по формуле (2.1); Кур — сумма комплектующих по выбранному уровню цены (ур ∈ {Бюджет, Мидл, VIP}). Формула (3.1) — первое место в практикуме, где стоимость труда и стоимость материалов сводятся в единую величину; на занятии 4 эта сумма станет отправной точкой для полной сметы проекта, куда добавятся ещё накладные расходы фирмы и плановая маржа.

3.6. Итоговый тест по компетенциям Занятия 2

Тест на усвоенные компетенции формируется только для направления 10.03.01 и состоит из восьми вопросов — по четыре на каждую из двух компетенций занятия. Блок ОПК-2.1 проверяет понимание коэффициента 1,302 в формуле стоимости труда, смысл столбца «Примечание» как конкретного выходного документа (а не просто отметки о выполнении задачи), индивидуальность метода технического контроля для разных операций и умение различать похожие, но разные методы контроля. Блок УК-2 проверяет понимание того, что полная структура задач строится с привязкой к выходным документам и методам контроля, порядок выбора комплектующих по трём уровням цены, связь итоговой суммы комплектующих со сметой на занятии 4 и правило суммирования ставок нескольких исполнителей одной задачи.

Для направлений 10.04.01 и 10.05.01 отдельный тест на этом занятии не формируется — это не техническая недоработка, а прямое следствие того, что цель занятия в METHOD_BLOCKS практикума называет компетенции только направления 10.03.01: там, где формируемая компетенция для направления не заявлена явно, отдельный блок вопросов для него не создаётся, чтобы не подменять реальное содержание занятия вопросами общего характера, не привязанными к конкретной формируемой способности.

Контрольные вопросы к главе 3

1. Почему компетенции ОПК-2.1 и УК-2 на этом занятии формируются только у направления 10.03.01, а не у всех трёх направлений практикума?

2. Из каких двух федеральных норм складывается коэффициент 1,302 в формуле стоимости труда по задаче и почему они объединены в одном числе, а не учтены раздельно?

3. Чем отличается свёрнутая запись формулы стоимости труда (З = Сч × Т × 1,302) от развёрнутой формы главы 2 и почему они дают одинаковый результат?

4. Как формула стоимости труда изменяется, если на задачу назначено несколько исполнителей через кнопку «+ доп. исполнитель»?

5. Какой принцип проектного менеджмента, закреплённый в ГОСТ Р ИСО 21500-2014, лежит в основе требования привязывать каждую задачу к выходному документу?

6. Почему для методов технического контроля систем физической защиты практикум опирается на общеэлектротехнический СП 76.13330.2016, а не на специализированный документ по охранной сигнализации?

7. В чём заключается ловушка столбца «Примечание» и чем она принципиально отличается от ловушек в таблице персонала на Старте 0?

8. Приведите пример пары методов технического контроля, которые легко перепутать между собой, и объясните, почему подмена метода — не формальная, а содержательная ошибка.

9. Почему столбец «Вид проверочных работ» заполнен не у всех задач проекта и что означает отметка «н/п» в этом столбце?

10. Почему порог допустимой ошибочности для декомпозиции задач (40%) ниже, чем для персонала и ресурсов (25%), и что это говорит о сложности соответствующей когнитивной операции?

11. Чем принципиально отличается таблица комплектующих проекта от таблиц персонала, ресурсов и задач с точки зрения наличия ловушек и проверки правильности?

12. Что означает прочерк в столбце цены комплектующего и почему это не техническая ошибка данных?

13. В какой момент жизненного цикла проекта сумма по выбранному уровню цены комплектующих становится частью движения денежных средств фирмы и почему именно тогда?

14. Как соотносятся между собой формулы (2.1) и (3.1) — почему вторая не заменяет первую, а строится поверх неё?

Список источников к главе 3

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 34. Статья 425. Тарифы страховых взносов.

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

3. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту. — М.: Стандартинформ, 2015.

4. СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. — М.: Минстрой России, 2016.

5. Пусконаладочные работы // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пусконаладочные_работы (дата обращения: 30.07.2026).

6. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2020 №1427 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность».

7. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 №1455 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность».

8. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 №1459 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитет по направлению подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность».

9. Тесты на усвоенные компетенции практикума «Управление проектами по защите информации и экономика защиты информации».