## Рефлексия по этапам
Этап | Вопрос «Польза (выгода) для заказчика» | Вопрос «Проблема для заказчика»
Старт 0 — Идентификация (подбор персонала) | Экономно подобранный, квалифицированный штат повышает шанс качественного результата без переплаты за лишних людей. В чём ЕЩЁ здесь конкретная польза для заказчика? | Как заказчику убедиться, что фирма не сэкономила именно на нужных для его проекта специалистах ради своей маржи?
Занятие 1 — Ресурсы фирмы (CAPEX/OPEX) | Обоснованный состав ресурсов фирмы (CAPEX/OPEX) не перекладывает на заказчика чужие траты фирмы, не связанные с его проектом. | Заказчик не видит «изнанку» сметы — как ему проверить, что в цену не попало оборудование фирмы, лишнее для его конкретного проекта?
Занятие 2 — Виды работ по проекту и комплектующие | Выбор уровня цены комплектующих (Бюджет/Мидл/VIP) даёт заказчику реальный контроль над соотношением цена/качество, а не навязанное решение. | Заказчик обычно не разбирается в технике настолько, чтобы понять, за что именно он переплачивает на уровне VIP — не подмена ли это выбора красивой упаковкой?
Занятие 3 — Календарь работ по Ганту | Реалистичный срок с учётом занятости персонала фирмы защищает заказчика от нереалистичных обещаний и срыва сроков сдачи объекта. | Удлинение срока из-за занятости персонала — проблема организации фирмы, но платит за простой объекта фактически заказчик. Справедливо ли это?
Занятие 4 — Смета и Договор | Прозрачная постатейная смета и полный текст Договора позволяют заказчику самому проверить обоснованность цены, а не просто довериться цифре. | Заказчик платит аванс вперёд, не видя результата — какие у него реальные гарантии, что аванс потрачен по назначению, а не на другой проект фирмы?
Занятие 5 — Себестоимость и маржа | Адекватная, не раздутая маржа фирмы — залог того, что фирма не обанкротится посреди проекта и доведёт его до конца, а не бросит на середине. | Как заказчику со стороны понять, не завышена ли маржа сверх разумного вознаграждения фирмы за труд и риск — ведь себестоимость фирмы ему обычно не показывают?
Занятие 6 — Загрузка персонала (Дефицит) | Контроль перегрузки исполнителей защищает заказчика от усталостных ошибок и брака именно на его объекте. | Если фирма хронически испытывает дефицит кадров на разных проектах одновременно — не приносится ли качество работы на ВАШЕМ объекте в жертву ради соблюдения сроков на каком-то другом?
Занятие 7 — Сжатие расписания (Оптимизация) | Сжатие расписания (fast-tracking/crashing) может сдать объект заказчику раньше срока — прямая выгода для него. | Crashing стоит фирме дополнительных денег (передача часов свободному коллеге) — не переложит ли фирма эти издержки в цену Договора, хотя кадровый дефицит создала сама, ещё на этапе 1/6?
Занятие 8 — Аудит ИБ (метод Дельфи) | Объективная, согласованная методом Дельфи оценка риска ДО и ПОСЛЕ проекта даёт заказчику доказательство реального эффекта защиты, а не голословное заверение исполнителя. | Аудит проводит та же фирма, что и исполняла проект — не конфликт ли это интересов, ведь у фирмы есть прямой стимул показать красивое снижение риска в СВОЁМ же отчёте?
Занятие 9 — Эффективность проекта (ROSI) | ROSI и правило Гордона-Лёба дают заказчику количественный, проверяемый ответ на вопрос «окупились ли вложения в защиту», а не интуитивную оценку. | Методика TDI/BRI и классический ROSI (формула 9) в одном и том же отчёте могут дать РАЗНЫЙ вывод об эффективности одного и того же проекта — какому из двух показателей заказчику доверять и почему их вообще два?

## Пояснение
Файл | Рефлексивные вопросы «Польза / Проблема» — практикум «Управление проектами ИБ» (9 занятий + Старт 0)
Тип вопросов | ОТКРЫТЫЕ, без правильного ответа — НЕ тест на зачёт, не входит в COMPETENCY_TESTS и в Тесты_компетенций_практикум.xlsx
Назначение | Студент весь практикум играет роль фирмы-исполнителя. На каждом этапе он отвечает на два вопроса от лица ЗАКАЗЧИКА того же решения, которое только что принял как исполнитель.
Обязательность | Поля необязательны, не блокируют переход к следующему этапу и не влияют на оценку теста компетенций
Где хранится ответ студента | state.reflections[этап] = {benefit, problem} внутри index.html; печатается в итоговом отчёте (раздел 10), незаполненные поля — не ошибка
Источник | index.html, объект STAGE_REFLECTION_PROMPTS (единственный источник истины — данный файл лишь читаемая выгрузка формулировок вопросов для проверки текста преподавателем)
Дата выгрузки | 2026-07-27