## Инструкция
ЭТАЛОННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ЗАДАЧ — 20 ТИПОВ ПРОЕКТОВ × 5 ЭТАПОВ
Назначение: файл только для преподавателя — не выдаётся студентам. Используется для проверки
ответов студентов по всем 5 этапам проекта (Этап 1 — подготовительный, Этап 2 — монтаж/внедрение,
Этап 3 — пусконаладка, Этап 4 — испытания, Этап 5 — ввод в эксплуатацию) на странице 7 практикума
и странице «Занятие 2» (полный перечень задач).
На каждом листе (по одному на тип проекта, всего 20 листов) — полный перечень задач этого типа
с указанием: этапа, кода задачи (там, где применимо), требуемой должности исполнителя (столбец
«Требуемая квалификация» — именно её должен выбрать студент во избежание пометки ⚠️ в самом
практикуме), предшествующей задачи (для проверки корректности диаграммы Ганта) и документа-
подтверждения выполнения (для сверки со столбцом «Примечание» на «Занятии 2»).
Как проверять ответ студента:
1. Открыть лист, соответствующий типу проекта, который выпал студенту по рулетке.
2. Сверить назначенного студентом исполнителя по каждой задаче со столбцом «Требуемая квалификация».
3. Сверить выбранный студентом документ в «Примечании» (Занятие 2) со столбцом «Документ-подтверждение».
4. Сверить порядок задач на диаграмме Ганта со столбцом «Предшествующая задача».
Источник данных: сгенерировано автоматически из функций bpTasks(), buildRealStage2Tasks(),
GANTT_ITSO и GANTT_SOFT_COMMON файла index.html практикума (та же логика, что видит студент
в приложении) — 22.07.2026.
Список листов (в порядке рулетки, портфели I / II / III):
• 01 СКУД — СКУД (контроль доступа)
• 02 Видео — СОТ (видеонаблюдение)
• 03 Пожар — Пожарная сигнализация
• 04 Охрана — Охранная сигнализация
• 05 Периметр — Периметральное ограждение и турникеты
• 06 Гибрид — Комплексный проект ИТСО «под ключ»
• 07 NGFW — Межсетевой экран / NGFW
• 08 DLP — DLP-система
• 09 IAM — IAM / MFA / SSO
• 10 SIEM — SIEM / SOC-мониторинг
• 11 EDR — Антивирус корпоративного класса / EDR
• 12 VPN — VPN для защищённого удалённого доступа
• 13 Backup — Резервное копирование и восстановление (Backup/DR)
• 14 СКЗИ — Криптографическая защита каналов и данных (СКЗИ)
• 15 Политика — Разработка политики и регламентов ИБ
• 16 КИИ — Категорирование объекта КИИ (187-ФЗ)
• 17 ПДн — Приведение обработки ПДн в соответствие 152-ФЗ
• 18 Паспорт — Паспорт безопасности / антитеррористическая защищённость (ПП №1006)
• 19 Аудит — Аудит / пентест информационной безопасности
• 20 Обучение — Программа обучения персонала (security awareness)

## Нормативная база
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО 20 ТИПАМ ПРОЕКТОВ ПРАКТИКУМА (ГОСТ / ТУ / ФЗ / приказы ФСТЭК, ФСБ, МЧС)
№ | Тип проекта | Портфель | Профильные ГОСТ / своды правил | Закон / лицензия | Требование к квалификации персонала
01 | СКУД (контроль доступа) | I | ГОСТ Р 51241-2008 | СРО-допуск на монтаж; допуск по электробезопасности гр. III | Инженер-проектировщик, монтажник ОПС, электромонтажник, наладчик
02 | Видеонаблюдение | I | ГОСТ Р 51558-2014 | СРО-допуск; допуск гр. III | Инженер, монтажник, электромонтажник, наладчик
03 | Пожарная сигнализация | I | ГОСТ Р 53325; СП 484/485/486 | Лицензия МЧС России | Аттестованный специалист монтажа/ТО пожарной автоматики
04 | Охранная сигнализация | I | ГОСТ Р 50776; ГОСТ Р 50775 | СРО-допуск; лицензия МВД (охранные) | Инженер ОПС, монтажник, наладчик
05 | Периметровая охрана | I | ГОСТ Р 50776 | СРО-допуск; допуск гр. III | Инженер, монтажник, электромонтажник
06 | Гибридная (интегр.) ИТСО | I | ГОСТ Р 51241 + 51558 + 50776 | СРО-допуск; лицензия МЧС (при пож.) | Главный/ведущий инженер, комплексная бригада
07 | NGFW (межсетевой экран) | II | Приказы ФСТЭК №17/№239 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор ПО/ИБ (высшее ИБ), профстандарт 06.033/06.034
08 | DLP | II | Приказы ФСТЭК №17/№21 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор ПО/ИБ, специалист по ЗИ
09 | IAM (управление доступом) | II | Приказы ФСТЭК №17/№21 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор ПО/ИБ
10 | SIEM (мониторинг) | II | Приказы ФСТЭК №17/№239 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор, аналитик SOC
11 | EDR (конечные точки) | II | Приказы ФСТЭК №17/№21 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор ПО/ИБ
12 | VPN (защищённый канал) | II | Приказ ФСТЭК №17; ПКЗ-2005 | Лицензия ФСТЭК; для ГОСТ-шифрования — лицензия ФСБ на СКЗИ | Специалист по ЗИ; при СКЗИ — допуск ФСБ
13 | Backup (резерв. копирование) | II | Приказ ФСТЭК №17; ГОСТ Р 57580 | Лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Инженер-интегратор ПО/ИБ
14 | СКЗИ (криптозащита) | II | ПКЗ-2005; приказ ФСБ №66 | Лицензия ФСБ России на СКЗИ | Специалист с допуском ФСБ, обучение по СКЗИ
15 | Политика ИБ | III | Приказы ФСТЭК; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 | — | ИБ-аналитик, профстандарт 06.033
16 | Категорирование КИИ | III | ФЗ №187-ФЗ; приказы ФСТЭК №235/№239; ПП №127 | Субъект КИИ; при защите — лицензия ФСТЭК | ИБ-аналитик/аудитор с проф. подготовкой
17 | Защита ПДн | III | ФЗ №152-ФЗ; ПП №1119; приказ ФСТЭК №21; приказ ФСБ №378 | Лицензия ФСТЭК (при ТЗКИ) | ИБ-аналитик, специалист по ЗИ
18 | Паспорт безопасности объекта | III | ФЗ №35-ФЗ; ПП №1421 | — | Специалист по антитеррор. защищённости
19 | Аудит ИБ | III | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 | — | Аудитор CISA / аттестация ФСТЭК
20 | Обучение по ИБ | III | Ст. 196 ТК РФ; профстандарт 01.004 | Лицензия на образоват. деятельность | Преподаватель с пед. переподготовкой

## 01 СКУД
СКУД (контроль доступа)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (СКУД (контроль доступа)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему СКУД (контроль доступа) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «СКУД (контроль доступа)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | Монтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Акт установки
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.7 | Установка считывателей / карт-ридеров, замков, кнопок выхода, турникетов | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото, акт
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото, акт
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото маркировки
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Фото
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Акт уборки
27 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
28 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | 1 | Программист | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Скриншоты, лицензии
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.5 | Регистрация пользователей / карт доступа, раздача прав | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | База пользователей
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
33 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
34 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
35 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
36 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
37 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
38 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
39 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
40 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Исполнительная документация
41 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
42 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Акт передачи
43 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | ГОСТ Р 51241-2008 (средства и системы контроля и управления доступом) | Акт ввода в эксплуатацию

## 02 Видео
СОТ (видеонаблюдение)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (видеонаблюдения) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему видеонаблюдения | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «видеонаблюдения» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.8 | Установка видеокамер и кронштейнов видеонаблюдения | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото, акт
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото, акт
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото маркировки
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Фото
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Монтажник | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Акт уборки
26 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
27 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
28 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | 1 | Программист | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Скриншоты, лицензии
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
33 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
34 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
35 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
36 | Этап 4 — испытания | IV.5 | Проверка уровня освещённости (для видеокамер) | 0.5 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Люксметр, протокол
37 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
38 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
39 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Исполнительная документация
40 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
41 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Акт передачи
42 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | ГОСТ Р 51558-2014 (средства и системы охранные телевизионные) | Акт ввода в эксплуатацию

## 03 Пожар
Пожарная сигнализация
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (пожарной сигнализации) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему пожарной сигнализации | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «пожарной сигнализации» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | Ведущий монтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Акт установки
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.9 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ИК, магнитоконтактных) | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото маркировки
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Акт уборки
27 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
28 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
33 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
34 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
35 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
36 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
37 | Этап 4 — испытания | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол, схема
38 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
39 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
40 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Исполнительная документация
41 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
42 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Акт передачи
43 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Акт ввода в эксплуатацию

## 04 Охрана
Охранная сигнализация
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (охранной сигнализации) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему охранной сигнализации | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «охранной сигнализации» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | Ведущий монтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Акт установки
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.9 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ИК, магнитоконтактных) | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото маркировки
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт уборки
27 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
28 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
33 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
34 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
35 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
36 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
37 | Этап 4 — испытания | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол, схема
38 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
39 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
40 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Исполнительная документация
41 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
42 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт передачи
43 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт ввода в эксплуатацию

## 05 Периметр
Периметральное ограждение и турникеты
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (периметрального ограждения и турникетов) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему периметрального ограждения и турникетов | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «периметрального ограждения и турникетов» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | Ведущий монтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Акт установки
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.8 | Установка видеокамер и кронштейнов видеонаблюдения | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.9 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ИК, магнитоконтактных) | 2 | Ведущий монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото маркировки
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
27 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Ведущий монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт уборки
28 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | 1 | Программист | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Скриншоты, лицензии
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
33 | Этап 3 — пусконаладка | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
34 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
35 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
36 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
37 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
38 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
39 | Этап 4 — испытания | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол, схема
40 | Этап 4 — испытания | IV.5 | Проверка уровня освещённости (для видеокамер) | 0.5 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Люксметр, протокол
41 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
42 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
43 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Исполнительная документация
44 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Ведущий наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
45 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт передачи
46 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт ввода в эксплуатацию

## 06 Гибрид
Комплексный проект ИТСО «под ключ»
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (гибридной (интегрированной) системы ИТСО) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему гибридной (интегрированной) системы ИТСО | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Зав.складом | Квалификация заведующего складом (ЕКС); учёт ТМЦ (1С:Склад) | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «гибридной (интегрированной) системы ИТСО» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото разметки
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт скрытых работ
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт прокладки
18 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
19 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | Главный монтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Акт установки
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.7 | Установка считывателей / карт-ридеров, замков, кнопок выхода, турникетов | 2 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.8 | Установка видеокамер и кронштейнов видеонаблюдения | 2 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.9 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ИК, магнитоконтактных) | 2 | Главный монтажник | Лицензия МЧС России; ГОСТ Р 53325; СП 484.1311500.2020 (монтаж систем пожарной сигнализации) | Фото, акт
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | Электромонтажник | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Схема подключения
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото, акт
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото маркировки
27 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Фото
28 | Этап 2 — монтаж/внедрение | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | Главный монтажник | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт уборки
29 | Этап 3 — пусконаладка | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол прозвонки
30 | Этап 3 — пусконаладка | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт замеров
31 | Этап 3 — пусконаладка | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Конфигурационный файл
32 | Этап 3 — пусконаладка | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | 1 | Программист | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Скриншоты, лицензии
33 | Этап 3 — пусконаладка | III.5 | Регистрация пользователей / карт доступа, раздача прав | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | База пользователей
34 | Этап 3 — пусконаладка | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
35 | Этап 3 — пусконаладка | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки
36 | Этап 3 — пусконаладка | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Таблица сценариев
37 | Этап 3 — пусконаладка | III.9 | Проверка интеграции с другими системами (только гибрид) | 2 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт интеграции
38 | Этап 3 — пусконаладка | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт проверки ИБП
39 | Этап 4 — испытания | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол измерений
40 | Этап 4 — испытания | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | — (не критично) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ №903н от 15.12.2020), допуск по электробезопасности гр. III; ГОСТ Р 50571 | Протокол
41 | Этап 4 — испытания | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол
42 | Этап 4 — испытания | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол, схема
43 | Этап 4 — испытания | IV.5 | Проверка уровня освещённости (для видеокамер) | 0.5 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Люксметр, протокол
44 | Этап 4 — испытания | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол замеров
45 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол испытаний
46 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Исполнительная документация
47 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | Главный наладчик | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Протокол обучения
48 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | Главный инженер | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт передачи
49 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | — (не критично) | ГОСТ Р 50776 (системы тревожной сигнализации); для физического монтажа — СРО-допуск | Акт ввода в эксплуатацию

## 07 NGFW
Межсетевой экран / NGFW
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (межсетевого экрана (NGFW)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему межсетевого экрана (NGFW) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «межсетевого экрана (NGFW)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.5 | Проектирование политик доступа / правил обработки данных (ACL, DLP-политики, IAM-роли) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Матрица политик доступа (ACL/DLP/IAM-роли)
17 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
20 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
21 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
22 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
23 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
25 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
26 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
27 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Разработка и внедрение правил межсетевого экранирования (ACL, NAT, приложения) (специфика типа проекта) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт внедрения правил межсетевого экранирования

## 08 DLP
DLP-система
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (DLP-системы) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему DLP-системы | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «DLP-системы» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.5 | Проектирование политик доступа / правил обработки данных (ACL, DLP-политики, IAM-роли) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Матрица политик доступа (ACL/DLP/IAM-роли)
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
20 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
21 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
22 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
25 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Настройка политик контроля каналов утечки (почта, USB, печать, облако) (специфика типа проекта) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Утверждённая политика контроля каналов утечки

## 09 IAM
IAM / MFA / SSO
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (IAM/MFA/SSO) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему IAM/MFA/SSO | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «IAM/MFA/SSO» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.5 | Проектирование политик доступа / правил обработки данных (ACL, DLP-политики, IAM-роли) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Матрица политик доступа (ACL/DLP/IAM-роли)
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
20 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
21 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
22 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
23 | Этап 4 — испытания | S-IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол обучения и результатов фишинг-симуляции
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
25 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
26 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
27 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Интеграция с LDAP/AD, настройка ролевой модели доступа (RBAC) (специфика типа проекта) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт внедрения ролевой модели доступа (RBAC)

## 10 SIEM
SIEM / SOC-мониторинг
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (SIEM/SOC-мониторинга) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему SIEM/SOC-мониторинга | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «SIEM/SOC-мониторинга» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
20 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
21 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
22 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
25 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Подключение источников логов (log sources) и разработка корреляционных правил (специфика типа проекта) | 5 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Перечень источников логов и корреляционных правил

## 11 EDR
Антивирус корпоративного класса / EDR
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (антивируса корпоративного класса (EDR)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему антивируса корпоративного класса (EDR) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «антивируса корпоративного класса (EDR)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
16 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
20 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
21 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
22 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
25 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Развёртывание агентов на конечных точках, настройка политик реагирования (специфика типа проекта) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт развёртывания агентов EDR

## 12 VPN
VPN для защищённого удалённого доступа
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (защищённого удалённого доступа (VPN)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему защищённого удалённого доступа (VPN) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «защищённого удалённого доступа (VPN)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.5 | Проектирование политик доступа / правил обработки данных (ACL, DLP-политики, IAM-роли) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Матрица политик доступа (ACL/DLP/IAM-роли)
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт интеграции с инфраструктурой
20 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
21 | Этап 4 — испытания | S-IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Регламент/таблица правил реагирования
22 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
24 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
25 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
26 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Настройка туннелей (IPsec/SSL/ГОСТ VPN), выдача сертификатов и ключей (специфика типа проекта) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт настройки каналов, реестр сертификатов/ключей

## 13 Backup
Резервное копирование и восстановление (Backup/DR)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (резервного копирования (Backup/DR)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему резервного копирования (Backup/DR) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «резервного копирования (Backup/DR)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
16 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
19 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
20 | Этап 4 — испытания | S-IV.3 | Тестовое восстановление из резервной копии (DRP-тест) | 1 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестового восстановления (DRP-тест)
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
22 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Настройка расписания РК, проверка RPO/RTO, тестовое восстановление (специфика типа проекта) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт проверки RPO/RTO и тестового восстановления

## 14 СКЗИ
Криптографическая защита каналов и данных (СКЗИ)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (криптографической защиты каналов и данных (СКЗИ)) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарты 06.033/06.034; для СКЗИ — лицензия ФСБ России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему криптографической защиты каналов и данных (СКЗИ) | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «криптографической защиты каналов и данных (СКЗИ)» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Архитектурная схема внедрения
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | Накладные / лицензионные соглашения на закупку
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки в тестовом контуре
19 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт ввода решения в промышленную эксплуатацию
20 | Этап 4 — испытания | S-IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Протокол тестирования (пилот/нагрузочное)
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | — (не критично) | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (монтаж и наладка средств защиты информации); профстандарт 06.034 «Специалист по технической защите информации» | Акт ввода в эксплуатацию
22 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Установка сертифицированных СКЗИ, генерация и учёт ключей (специфика типа проекта) | 4 | Инженер-интегратор ПО/ИБ | Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ; профстандарт 06.033 «Специалист по защите информации в автоматизированных системах» | Акт установки СКЗИ, журнал учёта ключей

## 15 Политика
Разработка политики и регламентов ИБ
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (политики информационной безопасности) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему политики информационной безопасности | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «политики информационной безопасности» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Комплект организационно-распорядительной документации (ОРД)
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | Подписанный комплект документов Заказчика
18 | Этап 4 — испытания | S-IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | Специалист по обучению | Профстандарт 01.004 (педагог проф. обучения); ст. 196 ТК РФ; повышение квалификации по ИБ | Протокол обучения и результатов фишинг-симуляции
19 | Этап 4 — испытания | S-IV.6 | Ознакомление персонала с политиками под подпись | 1 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Лист ознакомления с политиками (подписи)
20 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Разработка комплекта ОРД: политика ИБ, регламенты, инструкции пользователя/администратора (специфика типа проекта) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Утверждённый комплект ОРД по ИБ

## 16 КИИ
Категорирование объекта КИИ (187-ФЗ)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ФЗ №187-ФЗ «О безопасности КИИ»; приказы ФСТЭК России №235 и №239; ПП РФ №127 (категорирование) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (категорирования объекта КИИ) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ФЗ №187-ФЗ «О безопасности КИИ»; приказы ФСТЭК России №235 и №239; ПП РФ №127 (категорирование) | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему категорирования объекта КИИ | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ФЗ №187-ФЗ «О безопасности КИИ»; приказы ФСТЭК России №235 и №239; ПП РФ №127 (категорирование) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «категорирования объекта КИИ» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Комплект организационно-распорядительной документации (ОРД)
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | ФЗ №187-ФЗ «О безопасности КИИ»; приказы ФСТЭК России №235 и №239; ПП РФ №127 (категорирование) | Подписанный комплект документов Заказчика
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.5 | Включение объекта КИИ в реестр значимых объектов ФСТЭК | 2 | — (не критично) | ФЗ №187-ФЗ «О безопасности КИИ»; приказы ФСТЭК России №235 и №239; ПП РФ №127 (категорирование) | Выписка из реестра значимых объектов ФСТЭК
19 | Этап 4 — испытания | S-IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | Специалист по обучению | Профстандарт 01.004 (педагог проф. обучения); ст. 196 ТК РФ; повышение квалификации по ИБ | Протокол обучения и результатов фишинг-симуляции
20 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.2 | Оформление итогового отчёта / акта аудита / заключения | 2 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Итоговый отчёт / акт аудита
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
22 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
23 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Категорирование объекта, разработка модели угроз, включение в реестр ФСТЭК (специфика типа проекта) | 8 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Акт категорирования и включения в реестр ФСТЭК

## 17 ПДн
Приведение обработки ПДн в соответствие 152-ФЗ
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»; приказ ФСТЭК России №21; ПП РФ №1119; приказ ФСБ №378 | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (приведения обработки ПДн в соответствие 152-ФЗ) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»; приказ ФСТЭК России №21; ПП РФ №1119; приказ ФСБ №378 | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему приведения обработки ПДн в соответствие 152-ФЗ | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»; приказ ФСТЭК России №21; ПП РФ №1119; приказ ФСБ №378 | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «приведения обработки ПДн в соответствие 152-ФЗ» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Комплект организационно-распорядительной документации (ОРД)
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»; приказ ФСТЭК России №21; ПП РФ №1119; приказ ФСБ №378 | Подписанный комплект документов Заказчика
18 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.6 | Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных | 1 | Юрист-договорник | Квалификационные требования к юрисконсульту (ЕКС); ГК РФ (заключение Договора) | Уведомление в Роскомнадзор с отметкой о приёме
19 | Этап 4 — испытания | S-IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | Специалист по обучению | Профстандарт 01.004 (педагог проф. обучения); ст. 196 ТК РФ; повышение квалификации по ИБ | Протокол обучения и результатов фишинг-симуляции
20 | Этап 4 — испытания | S-IV.6 | Ознакомление персонала с политиками под подпись | 1 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Лист ознакомления с политиками (подписи)
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.2 | Оформление итогового отчёта / акта аудита / заключения | 2 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Итоговый отчёт / акт аудита
22 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
23 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
24 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Классификация ИСПДн, разработка модели угроз, уведомление в Роскомнадзор (специфика типа проекта) | 5 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Модель угроз ПДн и уведомление в Роскомнадзор

## 18 Паспорт
Паспорт безопасности / антитеррористическая защищённость (ПП №1006)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ФЗ №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ПП РФ №1421 (паспорт безопасности объекта) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (паспорта безопасности объекта) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ФЗ №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ПП РФ №1421 (паспорт безопасности объекта) | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему паспорта безопасности объекта | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ФЗ №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ПП РФ №1421 (паспорт безопасности объекта) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «паспорта безопасности объекта» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.4 | Разработка проекта паспорта безопасности / антитеррористического паспорта объекта | 5 | — (не критично) | ФЗ №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ПП РФ №1421 (паспорт безопасности объекта) | Проект паспорта безопасности объекта
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
16 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | ФЗ №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ПП РФ №1421 (паспорт безопасности объекта) | Подписанный комплект документов Заказчика
17 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.2 | Оформление итогового отчёта / акта аудита / заключения | 2 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Итоговый отчёт / акт аудита
18 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
19 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
20 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Разработка паспорта безопасности / антитеррористического паспорта, согласование с органами (специфика типа проекта) | 5 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Согласованный паспорт безопасности объекта

## 19 Аудит
Аудит / пентест информационной безопасности
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001; сертификация CISA / аттестация ФСТЭК России | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (аудита/пентеста информационной безопасности) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001; сертификация CISA / аттестация ФСТЭК России | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему аудита/пентеста информационной безопасности | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001; сертификация CISA / аттестация ФСТЭК России | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «аудита/пентеста информационной безопасности» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Комплект организационно-распорядительной документации (ОРД)
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Модель угроз и модель нарушителя
16 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
17 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001; сертификация CISA / аттестация ФСТЭК России | Подписанный комплект документов Заказчика
18 | Этап 4 — испытания | S-IV.4 | Проведение внутреннего аудита / gap-анализа соответствия | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Отчёт по gap-анализу соответствия
19 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.2 | Оформление итогового отчёта / акта аудита / заключения | 2 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Итоговый отчёт / акт аудита
20 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
21 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
22 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Проведение внутреннего аудита, gap-анализ по ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, отчёт с рекомендациями (специфика типа проекта) | 5 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Отчёт по итогам аудита с рекомендациями

## 20 Обучение
Программа обучения персонала (security awareness)
№ | Этап | Код | Задача | Длит., дн | Требуемая квалификация | Нормативное основание (ГОСТ/ТУ/ФЗ/приказ ФСТЭК) | Документ-подтверждение
1 | Этап 1 — подготовительный |  | Выезд и обследование объекта | 0.5 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
2 | Этап 1 — подготовительный |  | Исследование объекта (программы обучения персонала) и подготовка эскиза проекта | 0.5 | Главный инженер | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора | —
3 | Этап 1 — подготовительный |  | Разработка ТЗ на систему программы обучения персонала | 2 | Главный инженер | ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на создание автоматизированной системы); квалификация инженера-проектировщика | —
4 | Этап 1 — подготовительный |  | Чертёж проекта в AutoCAD | 3 | Инженер-чертёжник (AutoCAD) | ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС, проектная документация); квалификация инженера-проектировщика | —
5 | Этап 1 — подготовительный |  | Локальная смета по чертежу | 2 | Бухгалтер-сметчик | МДС 81-35.2004 (сметное нормирование в строительстве); квалификация инженера-сметчика | —
6 | Этап 1 — подготовительный |  | Аудит комплектующих по проекту с запасами на складе фирмы | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
7 | Этап 1 — подготовительный |  | Дозаказ недостающих комплектующих у вендоров | 3 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
8 | Этап 1 — подготовительный |  | Уточнение цены проекта по трём уровням (бюджетная/средняя/дорогая) — созвон с заказчиком | 0 | Генеральный директор / Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
9 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование и подписание чертежей и проекта монтажа с заказчиком | 2 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
10 | Этап 1 — подготовительный |  | Согласование % аванса на оплату с заказчиком | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
11 | Этап 1 — подготовительный |  | Выставление счёта заказчику (оценка срока) | 0 | Главный бухгалтер | ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; квалификационные требования к бухгалтеру (профстандарт 08.002) | —
12 | Этап 1 — подготовительный |  | Ожидание поступления аванса по Договору (оценка срока, без трудозатрат) | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | —
13 | Этап 1 — подготовительный |  | Инициализация проекта «программы обучения персонала» после зачисления авансовой суммы по Договору | 0 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | —
14 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Комплект организационно-распорядительной документации (ОРД)
15 | Этап 2 — монтаж/внедрение | S-II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Протокол согласования проектных решений
16 | Этап 3 — пусконаладка | S-III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | — (не критично) | — (специальная квалификация не критична; общие требования по должности / ЕКС) | Подписанный комплект документов Заказчика
17 | Этап 4 — испытания | S-IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | Специалист по обучению | Профстандарт 01.004 (педагог проф. обучения); ст. 196 ТК РФ; повышение квалификации по ИБ | Протокол обучения и результатов фишинг-симуляции
18 | Этап 4 — испытания | S-IV.6 | Ознакомление персонала с политиками под подпись | 1 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Лист ознакомления с политиками (подписи)
19 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Акт передачи документации и ключей доступа
20 | Этап 5 — ввод в эксплуатацию | S-V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | Генеральный директор | Полномочия единоличного исполнительного органа (ГК РФ, устав фирмы); лицензионные требования к руководителю | Договор (регламент) SLA на сопровождение
21 | Этап 2 — монтаж/внедрение |  | Разработка программы обучения, проведение тренинга и фишинг-симуляции, оценка результатов (специфика типа проекта) | 3 | ИБ-аналитик/аудитор | Приказы ФСТЭК России; профстандарт 06.033; квалификация ИБ-аналитика/аудитора (CISA/сертификация ФСТЭК) | Протокол обучения и оценки результатов