## Критерии_блоки_06-08
РУБРИКА ОЦЕНКИ — БЛОКИ 06–08 (ТЕХПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА)
Оценивается качество процессных решений студента на этапе контроля исполнения — не число, а обоснованность действия. Балл выставляется преподавателем (жёлтая ячейка).
Блок | Критерий | 0 баллов | 1 балл (частично) | 2 балла (полностью)
Блок 06 Инициирование техпроцесса | Проверка комплектности и сертификатов оборудования до монтажа (ГОСТ 24297-87) | Не упомянуто вообще | Упомянуто, но без ссылки на входной контроль/ГОСТ | Явно описана процедура входного контроля со ссылкой на норматив
Блок 06 | Оформление наряда-допуска и передача объекта бригаде | Не упомянуто | Упомянуто формально | Описан порядок передачи с фиксацией ответственности
Блок 07 Разрывы, дефициты | Выявлена хотя бы одна конкретная «потерянная» задача (не просто абстрактное «риски есть») | Не выявлено | Названа абстрактно, без конкретного примера | Приведён конкретный пример с указанием, на каком этапе и почему задача выпала
Блок 07 | Различие «разрыв задачи» и «дефицит ресурса» как двух разных категорий | Понятия смешаны или не различены | Упомянуты оба, но без чёткого разграничения | Чётко разграничены с собственным примером на каждую категорию
Блок 08 Оптимизация ресурсов | Предложена конкретная мера реагирования (выравнивание ресурсов / сжатие графика), а не общие слова | Мера не предложена | Предложена мера без обоснования выбора именно её | Предложена мера с обоснованием, почему она подходит именно этому случаю
Блок 08 | Указано, какое именно узкое место (по логике теории ограничений) устранялось | Не указано | Указано абстрактно ("не хватало ресурсов") | Указано конкретное ограничивающее звено и как его расширили
Максимум по блокам 06-08: 12 баллов (6 критериев × 2 балла).

## Критерии_итогового_отчёта
РУБРИКА ОЦЕНКИ — ИТОГОВЫЙ PDF-ОТЧЁТ ПО ТРЁМ ПРОЕКТАМ
Оценивает не факт клика по кнопкам, а осмысление студентом сути управления проектом — открытые содержательные ответы.
Критерий | 0 баллов | 1 балл (частично) | 2 балла (полностью) | Балл преподавателя
Объяснена причина расхождения между Сметой (блок 04) и фактическим Бюджетом (блок 05) именно для своего проекта | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
Разобран случай дефицита ресурса или разрыва задачи (блок 07) с указанием, что бы студент сделал иначе | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
Верно применена логика «Себестоимость + % накладные расходы», без двойного счёта OPEX/CAPEX внутри накладных | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
Дана содержательная (не формальная) оценка эффективности — через снижение риска от аудита ДО к аудиту ПОСЛЕ, а не только через освоение бюджета | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
Указаны конкретные CAPEX/OPEX, относящиеся именно к своему типу проекта (а не общие фразы про "оборудование и персонал") | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
Текст логически связный, термины употреблены верно (Смета/Бюджет/Договор не перепутаны местами) | Не раскрыто | Раскрыто частично / с ошибками | Раскрыто полно и верно | 0
ИТОГО баллов (макс. 12): |  |  |  | 0
Заполняется преподавателем по каждому сданному итоговому PDF-отчёту студента — по одному экземпляру этого листа на студента, либо колонка «Балл преподавателя» дублируется по числу студентов группы.